Сведения о достижении целевых индикаторов ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы"
по итогам 2 кв. 2014 года

| № п/п | Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение**на 2014 год** | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов  | 108,2 | 100 | 85,6 | 85,6 | Результат будет достигнут по итогам года  |
| 1.2. |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов  | 111,2 | - | *-* | - |  |
| 1.3. |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов  | 105,0 | 100 | 85,6 | 85,6 | Результат будет достигнут по итогам года  |
| 1.4. |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов  | 104,1 | 101 | 108,5 | 108,5 |  |
| 1.5. |  | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  | процентов  | 104,1 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. |  | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | проценты | 5,0 | - | *-* | - | Показатель учитывается по итогам года |
| 1.7. |  | Размер среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | рубли | 12920 | 12254 | 12254 | 100 |  |
| 1.8. |  | Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых | 1389,2 | - | *-* | - |  |
|  |  | сахарной свёклы | 504,0 | - | *-* | - |  |
|  |  | картофеля | 264,0 | - | *-* | - |  |
| 1.9. |  | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,07 | 0,063 | 0,063 | 100 |  |
| 1.10. |  | Объём производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 111,4 | 21,4 | 21,4 | 100 |  |
| 1.11. |  | Объём производства крупы | тыс. тонн | 8,5 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 1.12. |  | Объём производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 11,5 | 7,0 | 7,0 | 100 |  |
| 1.13. |  | Объём производства сахара белого свекловичного в твёрдом состоянии | тыс. тонн | 70 | 15,3736 | 15,3736 | 100 |  |
| 1.14. |  | Объём производства плодоовощных консервов | млн. условных банок | 1,1 | - | *-* | - |  |
| 1.15. |  | Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | млн. тонн | 0,0950 | 0,0352 | 0,0352 | 100 |  |
| 1.16. |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тыс. тонн | 0,05 | - | *-* | - |  |
| 1.17. |  | Объём производства молока в хозяйствах всех категорий | млн. тонн | 0,2790 | 0,1255 | 0,1255 | 100 |  |
| 1.18. |  | Объём производства сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 8,9 | 4,6 | 4,6 | 100 |  |
| 1.19. |  | Объём производства масла сливочного | тыс. тонн | 14,0 | 5,8 | 5,8 | 100 |  |
| 1.20. |  | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 7,5 | 1,170 | 1,170 | 100 |  |
| 1.21. |  | Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 5,50 | 2,082 | 2,082 | 100 |  |
| 1.22. |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единицы | 41 | - | *-* | - |  |
| 1.23. |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единицы | 8 | - | *-* | - |  |
| 1.24. |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. гектаров | 3,90 | - | *-* | - |  |
| 1.25. |  | Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объёме применяемых средств защиты и удобрений | процентов к 2010 году | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| 1.26. |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объёме отходов сельскохозяйственного производства | проценты | 0,0 | - | *-* | - |  |
| 1.27. |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга | гектаров | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 100 |  |
| 2. |  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | человек | 140 | 140 | 156 | + 16 |  |
| В том числе молодых семей и молодых специалистов | 90 | 90 | 96 | + 6  |  |
| 2.2. |  | Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. метров | 8,2 | 0,5126 | 0,5126 | 100  |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 4,1 | 0,1093 | 0,1093 | 100 |  |
| 2.3. |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей | километров | 59,5 | - | - | - |  |
| 2.4. |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов | километров | 27,0 | - | *-* | - |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Площадь мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также тех. перевооружения оросительных систем  | тыс. гектаров | 0,5 | - | *-* | - |  |
| 3.2. |  | Площадь введённых в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культур-технических мероприятий | гектаров | 5,0 | - | *-* | - |  |
| 3.3. | : | Объём производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  | картофеля |  | 2,1 | - | *-* | - |  |
|  |  | овощей |  | 2,3 | - | *-* | - |  |
|  |  | кукурузы сои |  | 0,4 | - | *-* | - |  |
| 3.4. |  | Площадь земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления | тыс. гектаров | 0,4 | - | *-* | - |  |
| 3.5. |  | Площадь земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания | тыс. гектаров | 0,1 | - | *-* | - |  |