**Отчёт об исполнении Плана реализации государственной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» за 1 кв. 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия/ целевого индикатора** | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Объём средств на реализацию ГП на отчетный год/значение целевого индикатора | | | | | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | | | | |
| Всего  план/факт | I кв.  план/факт | II кв.  план/факт | III кв.  план/факт | IV кв.  план/факт | Всего  план/факт | I кв. план/факт | II кв. план/факт | III кв. план/факт | IV кв. план/факт |
| 1. | **Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Развитие элитного семеноводства, в том числе** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 5000,0 | 0,0/0,0 | 1600,0 | 1400,0 | 2000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 5000,0 | 0,0/0,0 | 1600,0 | 1400,0 | 2000,0 | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур  6%/6% | Закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур | Сев, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновх и зернобобовых, сахарной свёклы, картофеля** |  |  | планируемый объем производства продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых 1180 тыс.тонн, сахарной свеклы 483 тыс. тонн, картофеля 247,2 тыс.тонн |  |  | планируемый объем производства продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых 1060 тыс.тонн, сахарной свеклы 150 тыс. тонн, картофеля 148 тыс.тонн | планируемый объем производства продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых 1180 тыс.тонн, сахарной свеклы 483 тыс. тонн, картофеля 247,2 тыс.тонн | х | х | х | х | х |
| 1.2 | **Развитие садоводства, закладка и уход за многолетними насаждениями и ягодными насаждениями** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.05.2014 | 1000,0 | 0,0/0,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1000,0 | 0,0/0,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей начнётся со 2 кв. | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Площадь закладки многолетних насаждений** |  |  | закладка многолетних насаждений - 0,1 га |  |  | закладка многолетних насаждений - 0,05 га | закладка многолетних насаждений - 0,1 га | х | х | х | х | х |
| 1.3 | **Развитие садоводства, раскорчёвка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчёванных площадей** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 200,0 | 0,0/0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 200,0 | 0,0/0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | подготовка посевных площадей | подготовка посевных площадей  -/- | подготовка посевных площадей | подготовка посевных площадей | подготовка посевных площадей |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Площадь закладки многолетних насаждений** |  |  | закладка многолетних насаждений - 0,1 га |  |  | закладка многолетних насаждений - 0,05 га | закладка многолетних насаждений - 0,1 га | х | х | х | х | х |
| 1.4 | **Поддержка экономически значимых региональных программ Ульяновской области в области растениеводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.01.2014 | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Производство продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)** |  |  | увеличение сельскохозяйственного производства на 8,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 1,0 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года/ нет статданных | увеличение сельскохозяйственного производства на 2,5 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 4,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 8,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | х | х | х | х | х |
| 1.5 | **Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы)** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий)** |  |  | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 5,0 % |  |  |  | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)5,0 % | х | х | х | х | х |
| 1.6 | **Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства инвестиционные кредиты, займы)** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 15000,0 | 0,0/0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** |  |  | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | х | 100/100 | х | х | х |
| 1.7 | **Управление рисками в подотраслях растениеводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 2500,0 | 0,0-0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1500,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 2500,0 | 0,0/0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1500,0 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур** |  |  | застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур 90 тыс.га |  |  | застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур 30 тыс.га | застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур 90 тыс.га | х | х | х | х | х |
| 1.8 | **Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 80000,0 | 0,0/0,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 80000,0 | 0,0/0,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение сева сельскохозяйственных культур | Заключение соглашений о сохранении посевных | Проведение сева сельскохозяйственных культур | Проведение сева сельскохозяйственных культур | Проведение сева сельскохозяйственных культур |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)** |  |  | увеличение производства продукции растениеводства на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |  |  | увеличени производства продуции растениеводства на 6,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение производства продукции растениеводства на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | х | -/- | х | х | х |
| 2. | **Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Племенное животноводство** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.01.2014 | 10500,0 | 0,0/0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2500,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 10500,0 | 0,0/0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 2500,0 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных  231 голов | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)** |  |  | увеличение производства продукции животноводства на 5,0 % по сравнению с аналогичным 2013 годом | увеличение производства продукции животноводства на 1,0 % по сравнению с аналогичным 2013 годом/ нет стат данных | увеличение производства продукции животноводства на 2,5 % по сравнению с аналогичным 2013 годом | увеличение производства продукции животноводства на 3,5 % по сравнению с аналогичным 2013 годом | увеличение производства продукции животноводства на 5,0 % по сравнению с аналогичным 2013 годом | х | 100/87,2 | х | х | х |
| 2.2 | **Развитие молочного скотоводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.01.2014 | 10000,0 | 0,0/0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 10000,0 | 0,0/0,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3000,0 | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота тыс.голов | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота тыс.голов  57,034 тыс. голов (во всех категориях) | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота тыс.голов | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота тыс.голов | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота тыс.голов |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Объём производства молока в хозяйствах всех категорий** |  |  | Производство молока в хозяйствах всех в объёме тыс.тонн | Производство молока в хозяйствах всех в объёме тыс.тонн | Производство молока в хозяйствах всех в объёме тыс.тонн | Производство молока в хозяйствах всех в объёме тыс.тонн | Производство молока в хозяйствах всех в объёме тыс.тонн | х | х | х | х | х |
| 2.3 | **Поддержка экономически значимых региональных программ Ульяновской области в области животноводства** |  | 01.01.2014 | 15000,0 | 0,0/0,0 | 2000,0 | 3500,0 | 9500,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 15000,0 | 0,0/0,0 | 2000,0 | 3500,0 | 9500,0 | Производство продукции животноводства и растениеводства | Производство продукции животноводства  385 тонн мяса  12150,6 тонн молока | Производство продукции животноводства | Производство продукции животноводства и растениеводства | Производство продукции животноводства и растениеводства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)** |  |  | увеличение сельскохозяйственного производства на 8,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 1,0 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года/нет стат данных | увеличение сельскохозяйственного производства на 2,5 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 4,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | увеличение сельскохозяйственного производства на 8,2 % по сравнению с налогичным периодом 2013 года | х | 100/87,2 | х | х | х |
| 2.4 | **Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы)** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.01.2014 | 7700,0 | 0,0/0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2700,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 7700,0 | 0,0/0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2700,0 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства и растениеводства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий)** |  |  | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)5,0 % |  |  |  | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)5,0 % | х | х | х | х | х |
| 2.5 | **Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы)** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.01.2014 | 41000,0 | 0,0/0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 11000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 41000,0 | 0,0/0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 11000,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** |  |  | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года/ нет стат данных | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | х | 100/100 | х | х | х |
| 2.6 | **Управление рисками в подотраслях животноводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 500,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 500,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных** |  |  | застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных 100 усл.голов |  |  |  | застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных 100 усл.голов | х | х | х | х | х |
| 3. | **Развитие мясного скотоводства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Развитие племенной базы мясного скотоводства** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 100,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 100,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных  231 голов. | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество поголовья крупного рогато-го скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированны-ми мясными породами, в сельскохозяй-ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-видуальных предпринимателей** |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4. | **Поддержка малых форм хозяйствования на селе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Поддержка начинающих фермеров** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 13000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 13000,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 13000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 13000,0 | 0,0 | предоставление грантов на реализацию 41 проекта по созданию и развитию КФХ | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ  0(в соотв. С Порядком конкурс будет объявлен не позднее 01 мая) | Отбор проектов по созданию | отбор 41 проекта по созданию и развитию КФХ | предоставление грантов на реализацию 41 проекта по созданию и развитию КФХ |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки** |  |  | предоставление грантов на реализацию 41 проекта по созданию и развитию КФХ |  |  | отбор 41 проекта по созданию и развитию КФХ | предоставление грантов на реализацию 41 проекта по созданию и развитию КФХ | х | х | х | х | х |
| 4.2 | **Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 10000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 10000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | Строительство животноводческих ферм | Строительство животноводческих ферм | Строительство животноводческих ферм | Строительство животноводческих ферм | Строительство животноводческих ферм |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм** |  |  | ввод в эксплуатацию 8 животноводческих ферм | ввод в эксплуатацию 1 животноводческой фермы | ввод в эксплуатацию 3 животноводческих ферм | ввод в эксплуатацию 6 животноводческих ферм | ввод в эксплуатацию 8 животноводческих ферм | х | х | х | х | х |
| 4.3 | **Создание условий для развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 3000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 500,0 | 2500,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 500,0 | 2500,0 | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования:  Тракторы 19;  Комбайны зерноуборочные 4 | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество потребительских обществ, осуществивших технологическую модернизацию** |  |  | технологическое переоснащение 5 потребительских обществ |  |  | технологическое переоснащение 3 потребительских обществ | технологическое переоснащение 5 потребительских обществ | х | х | х | х | х |
| 4.4 | **Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 9000,0 | 0,0/0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 9000,0 | 0,0/0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** |  |  | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года/нет стат данных | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | увеличение объёма инвестиций в отрасль на 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года | х | 100/100 | х | х | х |
| 4.5 | **Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.09.2014 | 1000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Проведение кадастровых и землеустроительных работ | Проведение кадастровых и землеустроительных работ  -/- | Проведение кадастровых и землеустроительных работ | Проведение кадастровых и землеустроительных работ | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами** |  |  | площадь земельных участков, оформленных в собственость КФХ 1,5 тыс.га |  |  | площадь земельных участков, оформленных в собственость КФХ 1,5 тыс.га | площадь земельных участков, оформленных в собственость КФХ 1,5 тыс.га | х | х | х | х | х |
| 5. | **Техническая и технологическая модернизация АПК Ульяновской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Реализация перспективных инновационных проектов в АПК Ульяновской области (в том числе проектов по развитию социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения, внедрению ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, переработке сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения, проектов по созданию альтернативных источников энергии, в том числе по производству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства)** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.09.2014 | 7584,6 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 7584,6 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 7584,6 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 7584,6 | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования  Тракторы 19;  Комбайны зерноуборочные 4 | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших технологическую модернизацию** |  |  | проведение технической модернизации у 105 сельскохозяйственных товаропроизводителей |  | проведение технической модернизации у 45 сельскохозяйственных товаропроизводителей | проведение технической модернизации у 95 сельскохозяйственных товаропроизводителей | проведение технической модернизации у 105 сельскохозяйственных товаропроизводителей | х | х | х | х | х |
| 5.2 | **Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.07.2014 | 3000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3000,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Изготовление информационных материалов | Изготовление информационных материалов  Проведено 6 заседаний штаба по продовольственной безопасности и проведению военно-полевых работ | Изготовление информационных материалов | Изготовление информационных материалов | Изготовление информационных материалов |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Количество размещённых материалов об АПК в СМИ** |  |  | размещение 15 информационных материалов об АПК в СМИ |  | размещение 5 информационных материалов об АПК в СМИ | размещение 10 информационных материалов об АПК в СМИ | размещение 15 информационных материалов об АПК в СМИ | х | х | х | х | х |
| 6. | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 21832,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 21832,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 21832,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 21832,0 | 0,0 | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами  -/- | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего** |  |  | Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений (приобретенных жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности 12,27 тыс.кв.м. |  |  |  | Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений (приобретенных жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности 12,27 тыс.кв.м. | х | х | х | х | х |
| 6.2 | **Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 16168,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 16168,0 | 0,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 16168,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 16168,0 | 0,0 | Заключение договоров на покупку и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами  -/- | Заключение договоров на покупку и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | Заключение договоров на покупку и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего** |  |  | Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений (приобретенных жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности 6,182 тыс.кв.м. |  |  |  | Площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений (приобретенных жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности 6,182 тыс.кв.м. | х | х | х | х | х |
| 6.3 | **Поощрение и популяризация достижений в АПК и развития сельских территорий** | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, В.Ю.Рожнов, заместитель Министра-директор департамента | 01.04.2014 | 25000,0 | 0,0/0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 9000,0 | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 25000,0 | 0,0/0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 9000,0 | Заключение соглашений с молодыми специалистами |  |  |  | Заключение соглашений с молодыми специалистами |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве** |  |  | увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве на 10 человек |  |  |  | увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве на 10 человек | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по государственной программе** |  |  | 328084,6 | 0,0/0,0 | 271800,0 | 236000,0 | 148369,2 |  |  |  |  |  |