Отчет об исполнении государственной программы по итогам 2014 года

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

- Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей реализации государственной программы и её подпрограмм оценивается как высокая. Общий объём финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 1308840,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 902043,88 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 406796,92 тыс. рублей.

Эффективность реализации мероприятий государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы составила по итогам 2014 года 98,8%.

Эффективность реализации мероприятий государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы и их плановых значений по итогам 2014 года составила 114,0%.

- Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/420-П.

С использованием указанной методики была рассчитана эффективность реализации мероприятий государственной программы в разрезе мероприятий, профинансированных за счёт средств областного бюджета Ульяновской области.

| Наименование мероприятия | Планируемый объём финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Степень достижения плановых значений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие элитного семеноводства | 1950,0 | 1764,552 | 90,5 |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | 189,2 | 189,2 | 100,0 |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур | 330,7 | 330,7 | 100,0 |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 3216,6 | 3216,6 | 100,0 |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление инвестиционных кредитов займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) | 105500,0 | 105500,0 | 100,0 |
| Развитие племенного животноводства, птицеводства | 46000,0 | 46000,0 | 100,0 |
| Развитие молочного скотоводства | 6000,0 | 5179,076 | 86,3 |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | 16913,3 | 16913,3 | 100,0 |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление инвестиционных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
| Управление рисками в подотраслях животноводства | 142,2 | 142,2 | 100,0 |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства | 100,0 | 98,6 | 98,6 |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) | 13000,0 | 13000,0 | 100,0 |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) | 10000,0 | 10000,0 | 100,0 |
| Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 4500,0 | 4230,4 | 94,0 |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе (предоставление инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) | 3308,1 | 3308,1 | 100,0 |
| Содействие в оформлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей | 560,0 | 560,0 | 100,0 |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области | 3509,5 | 3509,5 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 49107,6 | 49107,6 | 100,0 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | 37243,8 | 37243,8 | 100,0 |
| Развитие газификации в сельской местности | 23976,0 | 23976,0 | 100,0 |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | 44225,75661 | 44225,75661 | 100,0 |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 4800,0 | 4293,05 | 89,4 |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | 26899,5 | 25752,3 | 95,7 |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 8500,0 | 8500,0 | 100,0 |
| ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, % | х | х | 98,8 |

- Сведения об объемах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Соглашение от 14 марта 2014 года №34/17 |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" |
| 1 | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 10880,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 10880,0 | 1764,552 | 0,0 | 0,0 | 10880,0 | 1764,552 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 272,2 | 189,2 | 0,0 | 0,0 | 272,2 | 189,2 | 0,0 | 0,0 | 272,2 | 189,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур |  | 1444,9 | 330,7 | 0,0 | 0,0 | 1118,0 | 330,7 | 0,0 | 0,0 | 1118,0 | 330,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |  | 19607,8 | 3216,6 | 0,0 | 0,0 | 19607,8 | 3216,6 | 0,0 | 0,0 | 19607,8 | 3216,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 37672,4 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 37672,4 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 37672,4 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление инвестиционных кредитов займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 77815,7 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 77815,7 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 77815,7 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Управление рисками в подотраслях растениеводства |  | 61145,4 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 61145,4 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 61145,4 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) |  | 238379,6 | 105500,0 | 0,0 | 0,0 | 238379,6 | 105500,0 | 0,0 | 0,0 | 238379,6 | 105500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Развитие племенного животноводства, птицеводства |  | 21373,6 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 21373,6 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 21373,6 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Развитие молочного скотоводства |  | 34959,4 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 34959,4 | 5179,076 | 0,0 | 0,0 | 34959,4 | 5179,076 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства |  | 0,0 | 16913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16913,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 22373,5 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 22373,5 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 22373,5 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление инвестиционных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 110203,8 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 85809,1 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 85809,1 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Управление рисками в подотраслях животноводства |  | 881,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 881,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 881,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Развитие племенной базы мясного скотоводства |  | 360,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 98,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 25235,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 25235,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 25235,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 11276,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 11276,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 11276,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4230,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4230,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе (предоставление инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) |  | 159547,2 | 3308,1 | 0,0 | 0,0 | 159547,2 | 3308,1 | 0,0 | 0,0 | 159547,2 | 3308,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Содействие в оформлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей |  | 630,98 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 630,98 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 630,98 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области |  | 0,0 | 3509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3509,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 834058,48 | 254719,6 | 0,0 | 0,0 | 809336,88 | 250942,22 | 0,0 | 0,0 | 809336,88 | 250942,22 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 41306,0 | 49107,6 | 0,0 | 0,0 | 41306,0 | 49107,6 | 0,0 | 0,0 | 41306,0 | 49107,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 24730,0 | 37243,8 | 0,0 | 0,0 | 24730,0 | 37243,8 | 0,0 | 0,0 | 24730,0 | 37243,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Развитие газификации в сельской местности |  | 48639,0 | 23976,0 | 0,0 | 0,0 | 40985,0 | 23976,0 | 0,0 | 0,0 | 40985,0 | 23976,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  | 44225,75661 |  |  |  | 44225,75661 |  |  |  | 44225,75661 |  |  |  |
| 4 | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | 4259,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 4259,0 | 4293,05 | 0,0 | 0,0 | 3069,0 | 4293,05 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |  | 0,0 | 26899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25752,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25752,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 94204,0 | 149008,25 | 0,0 | 0,0 | 86550,0 | 147354,10 | 0,0 | 0,0 | 85360,0 | 147354,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
| 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также культуртехнических работ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 6157,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по государственной программе | 934419,48 | 412227,85 | 0,0 | 0,0 | 902043,88 | 406796,32 | 0,0 | 0,0 | 900853,88 | 406796,92 | 0,0 | 0,0 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 108,2 | 108,2 | 100,0 |  |
| 2 |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 111,2 | 111,2 | 100,0 |  |
| 3 |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 105,0 | 105,0 | 100,0 |  |
| 4 |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | 104,1 | 104,1 | 100,0 |  |
| 5 |  | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 104,1 | 104,1 | 100,0 |  |
| 6 |  | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| 7 |  | Размер среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | 12920 | 13295 | 102,9 |  |
| 8 |  | Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых сахарной свёклы картофеля | 1389,2 504,0 264,0 | 1389,2 504,0 264,0 | 100,0 100,0 100,0 |  |
| 9 |  | Площадь закладки многолетних насаждений | 0,07 | 0,07 | 100,0 |  |
| 10 |  | Объём производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | 111,4 | 111,4 | 100,0 |  |
| 11 |  | Объём производства крупы | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
| 12 |  | Объём производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | 11,5 | 11,5 | 100,0 |  |
| 13 |  | Объём производства сахара белого свекловичного в твёрдом состоянии | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| 14 |  | Объём производства плодоовощных консервов | 1,1 | 1,1 | 100,0 |  |
| 15 |  | Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 0,0950 | 0,0950 | 100,0 |  |
| 16 |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | 0,05 | 0,05 | 100,0 |  |
| 17 |  | Объём производства молока в хозяйствах всех категорий | 0,2790 | 0,2790 | 100,0 |  |
| 18 |  | Объём производства сыров и сырных продуктов | 8,9 | 11,3 | 127,0 |  |
| 19 |  | Объём производства масла сливочного | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |
| 20 |  | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 7,5 | 7,5 | 100,0 |  |
| 21 |  | Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 22 |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 41 | 41 | 100,0 |  |
| 23 |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 24 |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
| 25 |  | Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объёме применяемых средств защиты и удобрений | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 26 |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объёме отходов сельскохозяйственного производства | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 27 |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга | 40000,0 | 40000,0 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | 140 | 140 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 2 |  | Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности | 8,2 | 8,2 | 100,0 |  |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 4,1 | 4,1 | 100,0 |  |
| 3 |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей | 59,5 | 59,5 | 100,0 |  |
| 4 |  | Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов | 27,0 | 27,0 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |
| 2 |  | Площадь введённых в оборот ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий | 0,85 | 0,85 | 100,0 |  |
| 3 |  | Объём производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях |  |  | 100,0 |  |
|  |  | картофеля | 14,6 | 14,6 | 100,0 |  |
|  |  | овощей | 12,6 | 12,6 | 100,0 |  |
|  |  | кукурузы сои | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
| 4 |  | Площадь земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| 5 |  | Площадь земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |

Общий вывод об эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком на основании степени достижения целевых индикаторов. Таким образом, реализация мероприятий государственной программы может быть признана высокоэффективной (совокупная степень достижения целевых показателей составила в 2014 году 100,7%).

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 4 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" |
| Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Рожнов В.Ю. | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 12830,0 | 12644,552 | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур |
| Объём производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых, сахарной свёклы, картофеля |  | х | х | х | х | х | х | Планируемый объем производства продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых 1180 тыс.тонн, сахарной свеклы 483 тыс. тонн, картофеля 247,2 тыс.тонн |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 461,4 | 461,4 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
| Площадь закладки многолетних насаждений |  | х | х | х | х | х | х | Закладка многолетних насаждений площадью 0,1 га |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур |  | 01.05.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1775,6 | 1448,7 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
| Площадь закладки многолетних насаждений |  | х | х | х | х | х | х | Закладка многолетних насаждений площадью 0,1 га |
| Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 22824,4 | 22824,4 | Производство продукции растениеводства |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение сельскохозяйственного производства на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 42672,4 | 42672,4 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции растениеводства |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) |  | х | х | х | х | х | х | Достижение уровня рентабельности по итогам года 5,0% |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (предоставление инвестиционных кредитов займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 97815,7 | 97815,7 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 63145,4 | 63145,4 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур |
| Застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур |  | х | х | х | х | х | х | Застрахованная площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составляет 162 тыс. га |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 343879,6 | 343879,6 | Проведение сева сельскохозяйственных культур |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение производства продукции растениеводства на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Развитие племенного животноводства, птицеводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 67373,6 | 67373,6 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение производства продукции животноводства на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Развитие молочного скотоводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 40959,4 | 40138,476 | Покупка и содержание маточного стада крупного рогатого скота |
| Объём производства молока в хозяйствах всех категорий |  | х | х | х | х | х | х | Производства молока в хозяйствах всех категорий составляет 0,1873 тыс. тонн |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 16913,3 | 16913,3 | Производство продукции животноводства |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение сельскохозяйственного производства на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление краткосрочных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 27373,5 | 27373,5 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) |  | х | х | х | х | х | х | Достижение уровня рентабельности по итогам года 5,0% |
| Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (предоставление инвестиционных кредитов, займов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 115203,8 | 90809,1 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Управление рисками в подотраслях животноводства |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 1023,2 | 1023,2 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных |
| Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных |  | х | х | х | х | х | х | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных планируется на уровне 100 усл. голов |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 460,0 | 458,6 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | х | х | х | х | х | х | Количество поголовья крупного рогатого скота составляет 5,5 тыс. голов |
| Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 38235,0 | 38235,0 | Предоставление грантов на реализацию проектов по созданию и развитию КФХ |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  | х | х | х | х | х | х | 41 КФХ получены гранты на создание и развитие |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 21276,0 | 21276,0 | Строительство животноводческих ферм |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  | х | х | х | х | х | х | Построено и реконструировано 8 животноводческих ферм |
| Развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 4500,0 | 4230,4 | Приобретение машин и оборудования |
| Количество потребительских обществ, осуществивших технологическую модернизацию |  | х | х | х | х | х | х | Осуществлено техническое переоснащение 3 потребительских обществ |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе (предоставление инвестиционных и краткосрочных кредитов, займов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 162855,3 | 162855,3 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение объёма инвестиций в отрасль на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года |
| Содействие в оформлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей |  | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 1190,98 | 1190,98 | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 2500,0 | 0,0 | Проведение технической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших технологическую модернизацию |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления АПК Ульяновской области |  | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | 3509,5 | 3509,5 | Изготовление информационных материалов, публикации в СМИ |
| Количество размещённых материалов об АПК в СМИ |  | х | х | х | х | х | х | Размещено более 100 информационных материалов об АПК в СМИ |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие сельских территорий " |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 90413,6 | 90413,6 | Заключение договоров на покупку и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |
| Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, всего |  | х | х | х | х | х | х | Площадь введённых в эксплуатацию жилых помещений (приобретённых жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности по итогам года должна составить 8,2 тыс. кв. м |
| Развитие газификации в сельской местности |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 44890,8 | 17841,8 | Введение в эксплуатацию распределительных газовых сетей |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей |  | х | х | х | х | х | х | Введено в эксплуатацию 59,5 км распределительных газовых сетей |
| Развитие водоснабжения в сельской местности |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 71949,986 | 27796,65 | Введение в эксплуатацию локальных водопроводов |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов |  | х | х | х | х | х | х | Введено в эксплуатацию 27,0 км локальных водопроводов |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9059,0 | 8552,05 | х | х |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 26899,5 | 25752,3 | Заключение соглашений с молодыми специалистами |
| Увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение числа молодых специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве на 10 человек |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Рожнов В.Ю. | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 14657,0 | 14657,0 | Увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем |
| Площадь мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем |  | х | х | х | х | х | х | Увеличение площади мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем до 0,5 тыс. га |
| Итого по государственной программе |  | х | х | х | х | 1346647,3 | 1308840,2 | х | х |

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 2014 год

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

| Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области |
| --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области | 21.04.2014 | 9/138-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области |
| 2 |  | 08.09.2014 | 22/402-П |  |
| 3 |  | 15.12.2014 | 30/571-П |  |

______________________________________________

# Footnotes

Графы X  не заполняются