Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 4 квартала 2016 года

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

- При реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» были достигнуты запланированные результаты и намеченные цели государственной программы, такие как обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области с учетом положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации; повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» несмотря на неблагоприятные погодные удалось достичь высоких показателей в области растениеводства и животноводства, увеличить уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, оказать поддержку малым формам хозяйствования, стимулировать инновационную деятельность и инновационное развития АПК Ульяновской области, создать условия для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшены условия 192 граждан, проживающих в сельской местности; введено с эксплуатацию 34,2 тыс.кв.м жилых помещений; введено в эксплуатацию 37,62 км газораспределительных сетей; введено в эксплуатацию 14,4 км локальных водопроводов; введено в эксплуатацию 5,33 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; построено введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта.

Выполненные мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» привели к повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объёме 1 873 103,52 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета – 872 594,5 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 920 231,62 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов – 3 342,5 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств – 76 934,9 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств составило 1 854 421,211 тыс. рублей (99,0 % от запланированного объёма финансирования), в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета –861 599,991 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 907 605,82 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов – 4 558,3 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств – 80 657,1 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы было обеспечено достижение установленных значений показателей продовольственной безопасности Ульяновской области.

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, составил в общих ресурсах продовольственных товаров:

зерна - 99,6 процентов;

сахара - 82,0 процента;

растительного масла - 84,6 процентов;

картофеля - 98,6 процентов;

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 84,3 процента;

молока и молочных продуктов - 83,0 процента.

Реализация государственной программы позволила обеспечить прирост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 3,4 процентов, увеличить уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в размере 16,3 процента.

Выполнение мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, позволило:

улучшить жилищные условия 192 граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

повысить обеспеченность сельских населенных пунктов природным газом - до 60,8 процентов;

повысить обеспеченность сельских населенных пунктов водой - до 60,2 процентов;

повысить уровень обеспеченности автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населенных пунктов, до 34,7 процентов;

повысить уровень обеспеченности населения сельских населенных пунктов медицинскими услугами до 50,2 процента.

- Методика оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/420-П.

С использованием указанной методики была рассчитана эффективность реализации мероприятий государственной программы в разрезе мероприятий, профинансированных за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. Для этого были рассчитаны значения степени достижения целей и решения задач государственной программы, значения степени соответствия фактического объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы их плановому объему.

Степень соответствия фактического объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы их плановому объему составила 98,7%. Степень достижения целей государственной программы по всем целевым индикаторам составляет 93,1%.

Кроме того, при оценке эффективности реализации государственной программы учитывалась, что реализация мероприятий государственной программы соответствует ожидаемым и фактическим полученным результатам реализации мероприятий, мероприятия произведены в запланированные сроки.

Таким образом, оценка эффективности реализации государственной программы составляет 97,0%. Согласно указанной методике при значении оценки государственной программы от 80 до 100 процентов реализация государственной программы признается эффективной.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
|  | Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 26238,7 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 26238,7 | 4444,4 | 0,0 | 0,0 | 26238,7 | 4444,4 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 08.02.2016 № 417/17-с |
|  | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 21827,1 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 21827,1 | 3744,4 | 0,0 | 0,0 | 21827,1 | 3744,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями и ягодными насаждениями | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 3918,4 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 3918,4 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 3918,4 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 493,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 493,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 493,2 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 370939,7 | 503640,1 | 0,0 | 0,0 | 360280,3 | 502052,9 | 0,0 | 0,0 | 360280,3 | 502052,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 87140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87140,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 35000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 27244,2 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 27244,2 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 27244,2 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Управление рисками в подотраслях растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 25500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 14840,6 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 14840,6 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 283195,5 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 283195,5 | 47478,8 | 0,0 | 0,0 | 283195,5 | 47478,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 340000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 122229,9 | 29600,0 | 0,0 | 0,0 | 122229,9 | 29600,0 | 0,0 | 0,0 | 122229,9 | 29600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Развитие племенного животноводства, птицеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 18487,5 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 18487,5 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 18487,5 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в целях развития молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 88725,8 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 88725,8 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 88725,8 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Развитие племенной базы мясного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 333,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 333,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 333,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 8893,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8893,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8893,3 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 5789,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 5789,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 5789,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 64126,5 | 74488,6 | 0,0 | 0,0 | 63614,9 | 74194,4 | 0,0 | 0,0 | 63614,9 | 74194,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 57488,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57488,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57488,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 8949,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8949,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8949,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 52559,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 52559,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 52559,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5. | Управление рисками в подотраслях животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 2618,4 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2106,8 | 205,8 | 0,0 | 0,0 | 2106,8 | 205,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 155509,6 | 40120,0 | 0,0 | 0,0 | 155509,6 | 40120,0 | 0,0 | 0,0 | 155509,6 | 40120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 37918,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 37918,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 37918,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 21854,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 21854,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 21854,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Развитие потребительских обществ, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 12120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 8898,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8898,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 8898,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 86839,6 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 86839,6 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 86839,6 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 11484,9 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 11484,9 | 18958,784 | 0,0 | 0,0 | 11484,9 | 18958,784 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Мониторинг плодородия почв | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,784 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 11484,9 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 11484,9 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 11484,9 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1. | Создание и модернизация объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2. | Создание и модернизация объектов тепличных комплексов, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 750529,3 | 672548,7 | 0,0 | 0,0 | 739358,3 | 669370,484 | 0,0 | 0,0 | 739358,3 | 669370,484 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 150901,42 | 161888,3 | 2516,9 | 61028,9 | 150778,22 | 159361,9 | 3732,7 | 64751,1 | 150773,32 | 159361,9 | 3732,7 | 64751,1 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 208/10-с |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 58190,9 | 60000,0 | 593,9 | 50907,7 | 58190,9 | 60000,0 | 593,9 | 64751,1 | 58186,0 | 60000,0 | 593,9 | 64751,1 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 40733,6 | 42000,0 | 411,5 | 34152,2 | 40733,6 | 42000,0 | 411,5 | 47917,8 | 40733,6 | 42000,0 | 411,5 | 47917,8 |  |
| 1.2. | Развитие газификации в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 23701,2 | 19796,6 | 631,8 | 4480,4 | 23701,0 | 19796,6 | 991,9 | 0,0 | 23701,0 | 19796,6 | 991,9 | 0,0 |  |
| 1.3. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 23870,0 | 24950,6 | 717,6 | 5640,8 | 23870,0 | 24950,6 | 939,8 | 0,0 | 23870,0 | 24950,6 | 939,8 | 0,0 |  |
| 1.4. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 910,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 39096,3 | 26141,1 | 0,0 | 0,0 | 38973,3 | 23614,7 | 633,5 | 0,0 | 38973,3 | 23614,7 | 633,5 | 0,0 |  |
| 1.6. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 5133,02 | 3000,0 | 573,6 | 0,0 | 5133,02 | 3000,0 | 573,6 | 0,0 | 5133,02 | 3000,0 | 573,6 | 0,0 |  |
| 1.7. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 4909,9 | 21657,5 | 825,6 | 5781,0 | 4909,9 | 21497,707 | 825,6 | 5781,0 | 4909,9 | 21497,707 | 825,6 | 5781,0 |  |
| 2.1. | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 4909,9 | 9281,5 | 825,6 | 5781,0 | 4909,9 | 9121,707 | 825,6 | 5781,0 | 4909,9 | 9121,707 | 825,6 | 5781,0 |  |
| 2.2. | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 12376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12376,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 155811,32 | 183545,8 | 3342,5 | 66809,9 | 155688,12 | 180859,607 | 4558,3 | 70532,1 | 155683,22 | 180859,607 | 4558,3 | 70532,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 13891,0 | 16500,0 | 0,0 | 10125,0 | 12564,3 | 11369,9 | 0,0 | 10125,0 | 12564,3 | 11369,9 | 0,0 | 10125,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год от 9 июня 2016 г. № 332/20-с |
| 1.1. | Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на инновационной и технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 13891,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 12564,3 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 12564,3 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 619,9 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 619,9 | 0,0 | 3375,0 |  |
| 1.3. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 3375,0 |  |
| 1.4. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3375,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 13891,0 | 16500,0 | 0,0 | 10125,0 | 12564,3 | 11369,9 | 0,0 | 10125,0 | 12564,3 | 11369,9 | 0,0 | 10125,0 |  |
|  | Итого по программе | 920231,62 | 872594,5 | 3342,5 | 76934,9 | 907610,72 | 861599,991 | 4558,3 | 80657,1 | 907605,82 | 861599,991 | 4558,3 | 80657,1 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли расте-ниеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,1 | 116,0 | 111,4 |  |
|  |  | Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых | 1519,5 | 1187,1 | 78,1 | Неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая |
|  |  | сахарной свеклы | 525,0 | 499,5 | 95,1 | Неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая |
|  |  | картофеля | 264,0 | 233,6 | 88,5 | Неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,07 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | 111,9 | 39,5 | 35,3 | Сведения отсутствуют. Срок получения необходимых сведений не поддаётся определению. |
|  |  | Объем производства крупы, тыс. тонн | 8,9 | 7,2 | 80,9 | Сведения отсутствуют. Срок получения необходимых сведений не поддаётся определению. |
|  |  | Объем производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн | 11,6 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн | 72,0 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,2 | 138,0 | 132,4 |  |
|  |  | Объем производства плодоовощных консервов, млн. условных банок | 1,2 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,3 | 124,2 | 119,1 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 103,8 | 102,9 | 99,1 | Уменьшение объёмов производства мяса и молока |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание мер государ-ственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 105,7 | 67,2 | 63,6 | Уменьшение численности поголовья |
|  |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн | 0,02 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, млн. тонн | 0,2914 | 0,2161 | 74,2 | Уменьшение численности поголовья |
|  |  | Объем производства сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 9,8 | 12,1 | 123,5 |  |
|  |  | Объем производства масла сливочного, тыс. тонн | 15,0 | 8,7 | 58 | Уменьшение объёмов производства молока |
|  |  | Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 10,5 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 8,8 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
| 5. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | 3 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к предыдущему году | 1,2 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | 18 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 42 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих фермах, ед. | 24 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 126 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | 8 | 0,0 | - |  |
|  |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. га | 3,62 | Сведения отсутствуют | - | Мероприятие не реализуется с 2016 года |
| 6. | Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году | 104,3 | 103,4 | 99,3 | Высокая стоимость кредитных ресурсов |
|  |  | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 5,5 | 16,3 | 296,3 |  |
|  |  | Размер среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства), руб. | 17,02 | 16,498 | 96,9 | Высокая налоговая нагрузка, связанная с фондом оплаты труда |
|  |  | Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме применяемых средств защиты и удобрений, % к 2010 году | 27,3 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объеме отходов сельскохозяйственного производства, % | 10,5 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | 40000,0 | 40000,0 | - |  |
| 7. | Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году | 104,3 | 103,4 | 99,3 | Высокая стоимость кредитных ресурсов |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, чел. | 190 | 192 | 101 |  |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел. | 150 | 143 | 95,3 | Уменьшение количества молодых семей и молодых специалистов |
|  |  | Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | 11,1 | 3,8 | 34,2 | Увеличение количества строящегося жилья, у которого срок ввода в эксплуатацию 2017 год |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | 8,1 | 3,2 | 39,5 | Увеличение количества строящегося жилья, у которого срок ввода в эксплуатацию 2017 год |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 65 | 37,62 | 57,9 | Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2017 год |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | 30 | 14,4 | 48 | Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2017 год |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам -сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 5,33 | 5,33 | 100 |  |
|  |  | Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. | 1 | 0,0 | - | Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2017 год |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, тыс. га | 0,36 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 1,029 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс. тонн: |  |  |  |  |
|  |  | картофеля | 25,3 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | овощей | 18,9 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | кукурузы и сои | 2,5 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га | 0,5 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |
|  |  | Площадь земель, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания, тыс. га | 0,061 | Сведения отсутствуют | - | Срок получения необходимых сведений: после 1 марта 2017 года |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 4 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Итого по программе |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 1873103,52 | 1854421,211 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 1423078,0 | 1408728,784 | - | - |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 31938,7 | 30683,1 | - | - |
| Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 26827,1 | 25571,5 | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур | Сбор, закупка и заготовка семенного фонда, приобретение оборудования для сбора, сортировки, калибровки, упаковки семян сельскохозяйственных культур |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями и ягодными насаждениями | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 4368,4 | 4368,4 | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей | Заготовка саженцев, подготовка посевных площадей |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 743,2 | 743,2 | Подготовка посевных площадей | Подготовка посевных площадей |
| Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 0,0 | 0,0 | Производство овощей закрытого грунта | Производство овощей закрытого грунта |
| 2.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 874579,8 | 862333,2 | - | - |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 87140,1 | 87140,1 | Производство продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства |
| Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 45000,0 | 45000,0 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции растениеводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции растениеводства |
| Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 43244,2 | 43244,2 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 28000,0 | 16274,6 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных культур |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 331195,5 | 330674,3 | Проведение сева сельскохозяйственных культур | Проведение сева сельскохозяйственных культур |
| Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 340000,0 | 340000,0 | Осуществление реконструкции объектов АПК по промышленной переработке продукции растениеводства | Осуществление реконструкции объектов АПК по промышленной переработке продукции растениеводства |
| 3. Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 151829,9 | 151829,9 | - | - |
| Развитие племенного животноводства, птицеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 34987,5 | 34987,5 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в целях развития молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 97725,8 | 97725,8 | Производство и реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями | Производство и реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 433,9 | 433,9 | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Закупка и содержание племенного молодняка сельскохозяйственных животных |
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 11893,3 | 11893,3 | Строительство и реконструкция объектов для молочного скотоводства | Строительство и реконструкция объектов для молочного скотоводства |
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 6789,4 | 6789,4 | Заготовка кормов, ветеринарных препаратов для молочного скотоводства | Заготовка кормов, ветеринарных препаратов для молочного скотоводства |
| 4.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 138615,1 | 137809,3 | - | - |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 57488,6 | 57488,6 | Производство продукции животноводства | Производство продукции животноводства |
| Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 11949,1 | 11949,1 | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства | Привлечение краткосрочных кредитов для осуществления производства продукции животноводства |
| Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 66059,0 | 66059,0 | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства | Привлечение инвестиций для технологического переоснащения сельскохозяйственного производства |
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 0,0 | 0,0 | Закупка рыбопосадочного материала и производство товарной рыбы | Закупка рыбопосадочного материала и производство товарной рыбы |
| Управление рисками в подотраслях животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 3118,4 | 2312,6 | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных | Заключение договоров страхования сельскохозяйственных животных |
| 5.Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 195629,6 | 195629,6 | - | - |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 47918,0 | 47918,0 | Отбор 42 проектов по созданию и развитию КФХ | Отбор 42 проектов по созданию и развитию КФХ |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 26854,0 | 26854,0 | Строительство животноводческих ферм | Строительство животноводческих ферм |
| Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 11898,0 | 11898,0 | Приобретение машин и оборудования | Приобретение машин и оборудования |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 96839,6 | 96839,6 | Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства |
| 6.Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 30484,9 | 30443,684 | - | - |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 9000,0 | 9000,0 | Приобретение новой техники, сельхоз машин и оборудования | Приобретение новой техники, сельхоз машин и оборудования |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 500,0 | 500,0 | Изготовление информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире | Изготовление информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире |
| Мониторинг плодородия почв | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 4500,0 | 4458,784 | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 16484,9 | 16484,9 | Переработка продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центрах | Переработка продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центрах |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 104,1 | 124,2 |
| Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | - | - |
| зерновых и зернобобовых | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 1519,5 | 1187,1 |
| сахарной свеклы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 525,0 | 499,5 |
| картофеля | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 264,0 | 233,6 |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,07 | - |
| Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 111,9 | 39,5 |
| Объем производства крупы, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 8,9 | 7,2 |
| Объем производства масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 11,6 | - |
| Объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 72 | - |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 104,2 | 138,0 |
| Объем производства плодоовощных консервов, млн. условных банок | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 1,2 | - |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 104,3 | 124,2 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 103,8 | 102,9 |
| Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 105,7 | 67,2 |
| Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,02 | - |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, млн. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,2914 | 0,2161 |
| Объем производства сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 9,8 | 12,1 |
| Объем производства масла сливочного, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 15,0 | 8,7 |
| Количество маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 10,5 | - |
| Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 8,8 | - |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 3 | - |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 1,2 | - |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 18 | - |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 126 | - |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих фермах, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 24 | - |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 42 | - |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 8 | - |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 3,62 | 1,5 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 104,3 | 103,4 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 5,5 | 16,3 |
| Размер среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (сельскохозяйственных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства), руб. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 17,02 | 16,498 |
| Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме применяемых средств защиты и удобрений, % к 2010 году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 27,3 | Сведения отсутствуют |
| Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объеме отходов сельскохозяйственного производства, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 10,5 | Сведения отсутствуют |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 40000,0 | Сведения отсутствуют |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 409509,52 | 411633,227 | - | - |
| 1.Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 376335,52 | 378619,02 | - | - |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 169692,5 | 183531,0 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 117297,3 | 131062,9 | Покупка и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами | Покупка и строительство жилья молодыми семьями и молодыми специалистами |
| Развитие газификации в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 48610,0 | 44489,5 | Строительство и введение в эксплуатацию распределительных газовых сетей | Строительство и введение в эксплуатацию распределительных газовых сетей |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 55179,0 | 49760,4 | Строительство и реконструкция локальных водопроводов | Строительство и реконструкция локальных водопроводов |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 27910,0 | 27910,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов |
| Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 65237,4 | 63221,5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 8706,62 | 8706,62 | Проведение конкурсной процедуры по определению подрядчика; Ввод в эксплуатацию учреждения культуры | Проведение конкурсной процедуры по определению подрядчика; Завершение первого этапа строительных работ (заливка фундамента, проведение внешних строительных работ) |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  | 1000,0 | 1000,0 | Перечисление субсидий сельхозтоваропроизводителям на строительство жилых помещений | Перечисление субсидий сельхозтоваропроизводителям на строительство жилых помещений |
| 2.Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Шпак Мария Александровна – директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-38, Трофимова Алла Петровна – директор департамента правовой, организационной и кадровой работы, 44-25-59 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 33174,0 | 33014,207 | - | - |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Шпак Мария Александровна – директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-38 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 20798,0 | 20638,207 | Поставка детских площадок в муниципальные образования | Поставка детских площадок в муниципальные образования |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Трофимова Алла Петровна – директор департамента правовой, организационной и кадровой работы, 44-25-59 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 12376,0 | 12376,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам отрасли | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам отрасли |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, чел. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 190 | 192 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 150 | 143 |
| Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 11,1 | 3,8 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-26-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 8,1 | 3,2 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 65 | 37,62 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 30 | 14,4 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 5,33 | 5,33 |
| Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 2 | 2 |
| Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 1 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 40516,0 | 34059,2 | - | - |
| Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 40516,0 | 34059,2 | - | - |
| Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на инновационной и технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 23891,0 | 22564,3 | Строительство новых и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем | Строительство новых и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 4125,0 | 3994,9 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 4125,0 | 4125,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Рожнов Вячеслав Юрьевич – заместитель Министра – директор департамента растениеводства и животноводства, 44-25-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 8375,0 | 3375,0 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, тыс. га |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,36 | - |
| Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 1,029 | -- |
| Объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс. тонн: |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| картофеля |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 25,3 | - |
| овощей |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 18,9 | - |
| кукурузы и сои |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 2,5 | - |
| Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,5 | - |
| Площадь земель, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания, тыс. га |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | Х | Х | 0,061 | - |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 год

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2016 № 11/190-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016 N 16/334-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2016 N 20/430-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 N 23/471-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 5 | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 № 28/594-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |

# Footnotes

Графы X  не заполняются