Отчет об исполнении государственной программы по итогам 2014 года

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

- Общий объём финансирования реализации мероприятий государственной программы составил 175029,08  тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 134129,79 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 40899,29628 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы заключены следующие государственные контракты:

- №22 от 09.07.2014 Работы по регулированию русла рек Барыш и Карсунка в муниципальном образовании «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области (45779430,0 рублей);

- №24 от 02.09.2014 Проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга и р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» (1098500,0 рублей);

- №25 от 02.09.2014 Проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» (938945,0 рублей);

- №29 от 13.10.2014 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Вязовка муниципального образования «Майнское городское поселение» Майнского района Ульяновской области и гидротехнического сооружения на реке Калде в с. Калда в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области (13448270,09 рублей);

- №31 от 24.11.2014 Работы по осуществлению капитального ремонта гидротехнического сооружения на р. Тагайка в с. Подлесное в муниципальном образовании «Майнский район» Ульяновской области (3095170,14 рублей).

- Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/415-П.

Поскольку все финансируемые в 2014 году мероприятия государственной программы были проведены в запланированные сроки, фактические значения всех целевых индикаторов соответствуют запланированным, фактически произведённые затраты на реализацию государственной программы соответствуют их плановым значениям, интегральный показатель (ИП) эффективности реализации государственной программы в 2014 году составил значение, равное 1. Согласно указанной методике при значении  ИП ≥ 1, реализация государственной программы признаётся эффективной.

- Сведения об объемах финансирования

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
| 1 | Мероприятия по экологическому мониторингу | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятия по сохранению биоразнообразия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения |  | 0,0 | 309,01728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,01728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,01728 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности |  | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0,0 | 340,41728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,41728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,41728 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской области" | Соглашение №212 от 08.08.2014 |
| 2.1. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| 2.1.1. Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты |
| 1 | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 106000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон "Кременки") |  | 0,0 | 1899,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1899,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1899,999 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подразделу 2.1.1 | 106000,0 | 31899,999 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 31899,999 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 31899,999 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
| 1 | Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 2091,955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2091,955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2091,955 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  | 23429,8 | 6435,93 | 0,0 | 0,0 | 23429,8 | 6435,93 | 0,0 | 0,0 | 23429,8 | 6435,93 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подразделу 2.1.2 | 23429,8 | 8527,88 | 0,0 | 0,0 | 23429,8 | 8527,88 | 0,0 | 0,0 | 23429,8 | 8527,88 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) |
| 1 | Подготовка проектной документации для осуществления экологической реабилитации водных объектов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Экологическая реабилитация водных объектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением для питьевых нужд |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
| 1 | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений в Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений в Ульяновской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 2.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 129429,8 | 40427,879 | 0,0 | 0,0 | 129429,8 | 38335,229 | 0,0 | 0,0 | 129429,8 | 38335,229 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| 3.1. Охрана и защита лесов |
| 1 | Создание и эксплуатация лесных дорог | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Прокладка и прочистка противопожарных минерализованных полос |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение мониторинга пожарной опасности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Проведение противопожарных мероприятий в лесах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Тушение пожаров на землях, не входящих в лесной фонд, занятых древесно-кустарниковой растительностью |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Тушение пожаров на землях, отнесенных к землям лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения |  | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Осуществление противопожарных мероприятий профилактического характера с целью предотвращения нежелательного воздействия на земли, не входящие в лесной фонд, занятые древесно-кустарниковой растительностью |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Выполнение профилактических мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, граничащих с землями лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в рамках осуществления переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Лесопатологические обследования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Санитарно-оздоровительные мероприятия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.1 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Обеспечение использования лесов |
| 1 | Лесоустроительные работы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка документации по проектированию изменений границ лесопарковой зоны защитных лесов на землях лесного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Воспроизводство лесов |
| 1 | Рубка погибших лесных насаждений (сплошная санитарная рубка) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание лесных культур на площадях вырубленных и расчищенных насаждений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Проведение агротехнического ухода и дополнение лесных культур, обработка почвы под лесные культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Рубки ухода за лесами |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 3.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 4699,990 | 131,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по государственной программе | 134129,79 | 40899,29628 | 0,0 | 0,0 | 134129,79 | 40899,29628 | 0,0 | 0,0 | 134129,79 | 40899,29628 | 0,0 | 0,0 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Факти-ческое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | Количество проведённых экологических мероприятий | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 2 |  | Количество людей, принявших участие в экологических мероприятиях | 10000 | 10000 | 100,0 |  |
| 3 |  | Количество печатных изданий экологической тематики | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 4 |  | Общее количество ликвидированных объектов, представляющих экологическую угрозу | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | 43,00 | 43,00 | 100,0 |  |
| 2 |  | Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; | 962,2 | 962,2 | 100,0 |  |
| 3 |  | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, от общего количества гидротехнических сооружений | 79,00 | 79,00 | 100,0 |  |
| 4 |  | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние | 8 | 8 | 100,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | 96,30 | 96,30 | 100,0 |  |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 4 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 136000,0 | 136000,0 | Отрыв и перенос грунта 4974,8 куб.м., насыпка грунта 15717 куб.м, укрепление поверхности 14,9 кв.м, укладка тетраподов 1120 шт., каменные работы в объёме 11,173 куб. м. Степень готовности объекта 63,2% |
| Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон "Кременки") |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1899,999 | 1899,999 | Проводится повторная экспертиза в ОАО "Ульяновскгосэкспертиза". Дата выдачи положительного экспертного заключения 28.01.2015г. |
| Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | Проводится повторная экспертиза в ОАО «Ульяновскгосэкспертиза». Дата выдачи положительного экспертного заключения 28.01.2015. |
| Противооползневые сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | Заключен госконтракт. В ходе выполнения ПИР возникла необходимость в дополнительных работах, связанных с производством работ в особо охраняемых территориях. |
| Берегоукрепительные сооружения на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 |  |
| Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | Работы на данном объекте в 2014 году не проводились в связи с перераспределением финансирования на гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в районе с. Ундоры. |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищённого в результате проведения мероприятий по повышению уровня защищённости от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях |  | х | х | х | х | х | х | 43,00% | 43,00% |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| Подготовка проектной документации для осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, директор департамента Галяутдинов А.Х. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2091,955 | 2091,955 | Проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга и р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области» и по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 29865,73 | 29865,73 | Осуществлен капремонт ГТС на реке Вязовка, на реке Калда. Проведен 1 этап работ по регулированию русла рек Барыш и Карсунка (прочищено русло рек протяженностью 1 км 100 м) |
| Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; |  | х | х | х | х | х | х | 962,2 км | 962,2 км |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" |
| Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, заместитель Министра – директор департамента Кублик Л.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4830,99 | 4830,99 | Приобретена следующая техника: 1 противопожарная цистерна, 7 |
| Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров |  | х | х | х | х | х | х | 96,30% | 96,30% |
| Итого по программе |  | х | х | х | х | 57328,629 | 39,51 | х | х |

СВЕДЕНИЯ

о внесённых изменениях в государственную программу за 2014 год

государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

| Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области |
| --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области | 21.02.2014 | 4/59-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области |
| 2 |  | 21.04.2014 | 9/139-П |  |
| 3 |  | 08.09.2014 | 22/403-П |  |
| 4 |  | 26.12.2014 | 32/608-П |  |

______________________________________________

# Footnotes

Графы X  не заполняются