Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 3 квартала 2017 года

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

- Программные мероприятия выполнены своевременно в запланированном объёме.

- Сведения об объёмах финансирования

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Соглашение на предоставление средств из фед.бюд., внебюд.источ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |
|  | Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 37000,0 | 23700,02 | 0,0 | 0,0 | 17197,1 | 16554,6 | 0,0 | 0,0 | 17197,1 | 16554,6 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
|  | Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 33000,0 | 3000,02 | 0,0 | 0,0 | 13818,6 | 2898,7 | 0,0 | 0,0 | 13818,6 | 2898,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями и ягодными насаждениями | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 3500,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 2970,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2970,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 500,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 408,3 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 408,3 | 85,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13170,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 210842,3 | 272710,766 | 0,0 | 0,0 | 137182,3 | 239159,766 | 0,0 | 0,0 | 137182,3 | 239159,766 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 43210,766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43210,766 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43210,766 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 23000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 12855,7 | 2696,7 | 0,0 | 0,0 | 12855,7 | 2696,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 23535,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 6996,8 | 3332,0 | 0,0 | 0,0 | 6996,8 | 3332,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-1005 от 17 февраля 2017г. |
| 2.4. | Управление рисками в подотраслях растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 15000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 4762,3 | 999,0 | 0,0 | 0,0 | 4762,3 | 999,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
| 2.5. | Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 149307,3 | 52000,0 | 0,0 | 0,0 | 112567,5 | 39202,1 | 0,0 | 0,0 | 112567,5 | 39202,1 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-263 от 17 февраля 2017г. |
| 2.6. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149719,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149719,2 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 86064,5 | 32600,0 | 0,0 | 0,0 | 70114,6 | 20741,9 | 0,0 | 0,0 | 70114,6 | 20741,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Развитие животноводства, птицеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4518,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Поддержка племенного животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 15000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 11650,9 | 2445,0 | 0,0 | 0,0 | 11650,9 | 2445,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 42261,7 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 37577,5 | 8004,2 | 0,0 | 0,0 | 37577,5 | 8004,2 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-183 от 17 февраля 2017г. |
| 3.4. | Развитие племенной базы мясного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
| 3.5. | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 8452,8 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 5225,0 | 2488,4 | 0,0 | 0,0 | 5225,0 | 2488,4 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-1005 от 17 февраля 2017г. |
| 3.6. | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 20000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 15661,2 | 3285,4 | 0,0 | 0,0 | 15661,2 | 3285,4 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 33663,0 | 48362,9 | 0,0 | 0,0 | 20224,5 | 35500,6 | 0,0 | 0,0 | 20224,5 | 35500,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 37162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27513,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 8000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 4759,9 | 998,6 | 0,0 | 0,0 | 4759,9 | 998,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 23663,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 14464,6 | 6888,6 | 0,0 | 0,0 | 14464,6 | 6888,6 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-1005 от 17 февраля 2017г. |
| 4.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-020 от 21 февраля 2017г. |
| 4.5. | Управление рисками в подотраслях животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 2000,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 108000,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 | 88477,5 | 67042,2 | 0,0 | 0,0 | 88477,5 | 67042,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 23000,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 13500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 13500,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Развитие потребительских обществ, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 16500,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 55000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 35477,5 | 7442,3 | 0,0 | 0,0 | 35477,5 | 7442,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в связи с осуществлением закупок молока и приобретением поголовья крупного рогатого скота | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 33790,8 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 33744,2 | 14969,5 | 0,0 | 0,0 | 33744,2 | 14969,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Мониторинг плодородия почв | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 33790,8 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 33744,2 | 7078,7 | 0,0 | 0,0 | 33744,2 | 7078,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3140,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 509360,6 | 468373,686 | 0,0 | 0,0 | 366940,2 | 393968,6 | 0,0 | 0,0 | 366940,2 | 393968,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 186930,9 | 250508,705 | 2091,6 | 68107,5 | 97585,0 | 105048,36 | 2772,52 | 59171,5 | 97585,0 | 105048,36 | 2772,52 | 59171,5 |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 76189,2 | 60000,0 | 691,7 | 59171,5 | 76189,2 | 60000,0 | 691,7 | 59171,5 | 76189,2 | 60000,0 | 691,7 | 59171,5 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-954 от17 февраля 2017г. |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 53151,9 | 42051,733 | 477,2 | 41252,8 | 53151,9 | 42051,733 | 477,2 | 41252,8 | 53151,9 | 42051,733 | 477,2 | 41252,8 |  |
| 1.2. | Развитие газификации в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 15115,5 | 51881,2 | 402,5 | 0,0 | 7445,3 | 11197,6 | 621,2 | 0,0 | 7445,3 | 11197,6 | 621,2 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-07-962 от 16 февраля 2017г. |
| 1.3. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 21020,0 | 38420,421 | 529,4 | 3636,0 | 6956,0 | 8829,9 | 1213,6 | 0,0 | 6956,0 | 8829,9 | 1213,6 | 0,0 |  |
| 1.4. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 1178,0 | 28242,0 | 0,0 | 0,0 | 794,5 | 19068,82 | 0,0 | 0,0 | 794,5 | 19068,82 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-07-959 от 16 февраля 2017г. |
| 1.5. | Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 64969,3 | 56062,784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ульяновской области из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» № 108-07-058 от21 февраля 2017г. |
|  | Автомобильная дорога до с.Ивановка, Старомайнского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 18897,95 | 12419,824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района, Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 26916,35 | 34885,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство автомобильной дороги от с. Троицкий Сунгур до предприятия ООО "Агро-Нептун" и животноводческого комплекса Новоспасского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 19155,0 | 8757,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 6771,9 | 2902,3 | 168,0 | 0,0 | 5265,3 | 2256,54 | 246,02 | 0,0 | 5265,3 | 2256,54 | 246,02 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети учреждений культурно-досугового типа № 054-07-284 от17 февраля 2017г. |
| 1.7. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2033,0 | 0 | 0 | 0 | 2033,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | 1687,0 | 3000,0 | 300,0 | 5300,0 | 934,7 | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | 934,7 | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-07-1124 от17 февраля 2017г. |
| 2. | Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 2377,0 | 19500,0 | 614,75 | 4303,0 | 2022,4 | 14128,1 | 307,4 | 2151,6 | 2022,4 | 14128,1 | 307,4 | 2151,6 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации № 082-08-965 от 17 февраля 2017г. |
| 2.1. | Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 2377,0 | 5000,0 | 614,75 | 4303,0 | 2022,4 | 4253,6 | 307,4 | 2151,6 | 2022,4 | 4253,6 | 307,4 | 2151,6 |  |
| 2.2. | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 14500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9874,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 189307,9 | 270008,705 | 2706,35 | 72410,5 | 99607,4 | 119176,46 | 3079,92 | 61323,1 | 99607,4 | 119176,46 | 3079,92 | 61323,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 25100,8 | 27287,478 | 0,0 | 90944,6 | 10847,4 | 34995,478 | 0,0 | 72944,6 | 10847,4 | 34995,478 | 0,0 | 72944,6 | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в рамках федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" на 2017 год № 082-08-1218 от 15 февраля 2017г. |
| 1.1. | Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на инновационной и технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 24305,4 | 10847,4 | 0,0 | 63944,6 | 10847,4 | 24305,4 | 0,0 | 63944,6 | 10847,4 | 24305,4 | 0,0 | 63944,6 |  |
| 1.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 795,4 | 750,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 10690,078 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 10690,078 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 10690,078 | 0,0 | 9000,0 |  |
| 1.4. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 25100,8 | 27287,478 | 0,0 | 90944,6 | 10847,4 | 34995,478 | 0,0 | 72944,6 | 10847,4 | 34995,478 | 0,0 | 72944,6 |  |
|  | Итого по программе | 723769,3 | 765669,869 | 2706,35 | 163355,1 | 477395,0 | 548140,538 | 3079,92 | 134267,7 | 477395,0 | 548140,538 | 3079,92 | 134267,7 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,2 | 104,2 | 101,9 | - |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 97,7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 723,1 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % | 7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых | 1000,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | сахарной свеклы | 450,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | картофеля | 35,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Овощей открытого грунта | 38,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,035 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | 26,1 | 26,1 | 100 | - |
|  |  | Производство крупы, тыс. тонн | 3,6 | 3,6 | 100 | - |
|  |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн | 1,4 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн | 12,0 | 12,0 | 100 | - |
|  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
|  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,0 | 119,1 | 117 | - |
|  |  | Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
| 2. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 97,7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га | 100 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 103,6 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 0,76 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | 95,7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 0,1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 8,173 | 8,675 | 106,1 |  |
|  |  | Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 3 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 4. | Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 47,9 | 47,9 | 100 | - |
|  |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн | 0,1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 80,8 | 80,8 | 100 | - |
|  |  | Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 4,5 | 9,2 | 204 | - |
|  |  | Производство масла сливочного, тыс. тонн | 8,6 | 8,6 | 100 | - |
|  |  | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов | 5,2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 5. | Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 22 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | 6 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году | 10 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | 5 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году | 10 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. | 2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году | 1.2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. | 5 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 129 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество созданных новых постоянных рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих фермах, ед. | 24 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| 6. | Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году | 104,3 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 5,5 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году | 102,8 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед | 1,148 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 17020,0 | 16664,0 | 97,9 | - |
|  |  | Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме применяемых средств защиты и удобрений, % к 2010 году | 27,9 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объеме отходов сельскохозяйственного производства, % | 10,7 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | 40000,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, чел. | 200 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел. | 190 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | 12,2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | 7,5 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 68,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | 32,0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам -сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 8,2 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | 0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. | 0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м | 1 |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, тыс. га | 0,33 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс. тонн: |  |  |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | картофеля | 32,8 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | овощей | 20,1 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | кукурузы и сои | 3,5 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га | 0,4 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
|  |  | Площадь земель, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания, тыс. га | 0,067 | - | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 3 квартала

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Финансирование (по всем источникам) на отчётный период, тыс. руб. | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| Итого по программе |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 1539077,768 | 1098480,138 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», итого: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 942928,286 | 760908,8 | - | - |
| Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 60700,02 | 33751,7 |  | - |
| Развитие элитного семеноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 36000,02 | 16717,3 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 46 % |
| Развитие садоводства за счет закладки и ухода за многолетними насаждениями и ягодными насаждениями | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 3950,0 | 3370,2 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 85 % |
| Развитие садоводства за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 750,0 | 494,0 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 66 % |
| Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 20000,0 | 13170,2 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 65 %. |
| 2.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции растениеводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 464760,066 | 376342,066 |  |  |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 43210,766 | 43210,766 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % |
| Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 24000,0 | 15552,4 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 74 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 48 % |
| Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 37442,0 | 10328,8 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 91 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 25 % |
| Управление рисками в подотраслях растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 8800,0 | 5761,3 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 55 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 36 % |
| Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 201307,3 | 151769,6 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 75 % |
| Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 150000,0 | 149719,2 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 99 % |
| 3. Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 116564,5 | 90856,5 | - | - |
| Развитие животноводства, птицеводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 8000,0 | 4518,9 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 56 % |
| Поддержка племенного животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 22000,0 | 14095,9 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 64 % |
| Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 51261,7 | 45581,7 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 81 % |
| Развитие племенной базы мясного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 450,0 | 0 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение. Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % |
| Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 11952,8 | 7713,4 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 64 % |
| Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 22900,0 | 18946,6 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 82 % |
| 4.Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства и переработки и реализации продукции животноводства и скотоводства» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 78212,9 | 55725,1 | - | - |
| Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 37162,9 | 27513,4 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 74%. |
| Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 9050,0 | 5758,5 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 82 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 52 % |
| Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 30900,0 | 21353,2 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 97 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %. Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 69 %. |
| Управление рисками в подотраслях животноводства | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1100,0 | 1100,0 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % |
| 5.Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 170900,0 | 155519,7 | - | - |
| Поддержка начинающих фермеров (предоставление грантов в форме субсидий) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 41500,0 | 41500,0 | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ. Проведение конкурсного отбора; Отбор 42 проектов по созданию и развитию КФХ Предоставление грантов на реализацию 42 проекта по созданию и развитию КФХ. Контроль достоверности предоставляемой информации | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ. Проведение конкурсного отбора; Отбор 42 проектов по созданию и развитию КФХ Предоставление грантов на реализацию 42 проекта по созданию и развитию КФХ. Контроль достоверности предоставляемой информации |
| Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств) | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 30000,0 | 30000,0 | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм. Проведение конкурсного отбора; Отбор 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм; Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм. Контроль достоверности предоставляемой информации | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм. Проведение конкурсного отбора; Отбор 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм; Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм. Контроль достоверности предоставляемой информации |
| Развитие потребительских обществ, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 15000,0 | 15000,0 | Сбор заявок на участие в отборе проектов Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам. Контроль достоверности предоставляемой информации | Сбор заявок на участие в отборе проектов Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам. Контроль достоверности предоставляемой информации |
| Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 21500,0 | 21500,0 | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию МТБ; Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов по развитию МТБ; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ. Контроль достоверности предоставляемой информации | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию МТБ; Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов по развитию МТБ; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ. Контроль достоверности предоставляемой информации |
| Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования на селе | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 55400,0 | 42919,8 | Заключение соглашений с банками для предоставления субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйств. Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Заключение соглашений с банками для предоставления субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйств. Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки |
| Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 3000,0 | 99,9 | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов | Проведение 2 конкурсных процедур по определению исполнителя; Заключение 2 государственных контрактов |
| Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в связи с осуществлением закупок молока и приобретением поголовья крупного рогатого скота | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 4500,0 | 4500,0 | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию КРС; Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов по развитию КРС; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие КРС. Контроль достоверности предоставляемой информации | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию КРС; Проведение конкурсного отбора. Отбор проектов по развитию КРС; Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие КРС. Контроль достоверности предоставляемой информации |
| 6.Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | - | 51790,8 | 48713,7 | - | - |
| Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности, использования земельных участков и управления агропромышленным комплексом Ульяновской области | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 500,0 | 0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта. Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире; Оплата выполненных работ | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; Заключение государственного контракта. Формирование исполнителем информационных материалов и размещение их в теле-радио эфире |
| Мониторинг плодородия почв | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 4550,0 | 4750,0 | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 41790,8 | 40822,9 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидии |
| Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 5000,0 | 3140,8 | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ |
| Целевые индикаторы подпрограммы, ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 97,8 | 97,8 | 100 | - |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 97,7 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 723,1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 7 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | Х | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| зерновых и зернобобовых | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1000,0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| сахарной свеклы | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 450 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| картофеля | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 35 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| овощей открытого грунта | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 38 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,035 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 17,4 | 17,4 | 100 | - |
| Производство крупы, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 2,1 | 2,1 | 100 | - |
| Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1,4 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 8 | 8 | 100 | - |
| Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 35 | 35 | 100 | - |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 101 | 107,3 | 106 | - |
| Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 2 | 2 | 100 | - |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 97 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Размер застрахованных посевных площадей, тыс. га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 100 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.201- | - | 103,6 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,76 | 0,761 | 100 | - |
| Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 95,7 | 95,7 | 100 | - |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,1 | 0,1 | 100 | - |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 8,173 | 8,822 | 107 | - |
| Количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 3 | 3 | 100 | - |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 33,1 | 33,1 | 100 | - |
| Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,1 | Х |  | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 53,2 | 53,2 | 100 | - |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 4,5 | 6,4 | 142 | - |
| Производство масла сливочного, тыс. тонн | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 6,5 | 6,5 | 100 | - |
| Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс.усл. голов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 5,2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 22 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 6 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 10 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 5 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 10 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1,2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 5 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 129 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих фермах, ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 24 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 104,3 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 5,5 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 102,8 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.ед. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1,148 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 16262,0 | 16262,0 | 100 | - |
| Доля применяемых биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем объеме применяемых средств защиты и удобрений, % к 2010 году | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 27,9 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объеме отходов сельскохозяйственного производства, % | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 10,7 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 40000,0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 457816,605 | 218783,86 | - | - |
| 1.Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 437439,605 | 202633,36 | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 136189,2 | 136189,2 | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 95488,018 | 95488,018 | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям. Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |
| Развитие газификации в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 66996,7 | 18642,9 | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подготовительные работы. Укладка газопроводов. Перечисление субсидий. Монтаж газорегуляторных пунктов. Ввод газопровода в здания и сооружения. | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подготовительные работы. Укладка газопроводов. Перечисление субсидий. Перечисление субсидий. Монтаж газорегуляторных пунктов. Ввод газопровода в здания и сооружения. |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 59441,421 | 15785,9 | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Проведение подготовительных работ; Земляные работы. Перечисление субсидий. Реконструкция локальных водопроводов; Укладка трубопроводов | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Проведение подготовительных работ; Земляные работы. Перечисление субсидий. Реконструкция локальных водопроводов; Укладка трубопроводов |
| Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 29420,0 | 19863,32 | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подготовка внешних инженерных коммуникаций. Выполнение внешних строительных работ. Перечисление субсидий. Выполнение внутренних строительных работ | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Подготовка внешних инженерных коммуникаций. Выполнение внешних строительных работ. Перечисление субсидий. Выполнение внутренних строительных работ |
| Развитие сети автомобильных дорого, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 121032,084 | 0 | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Росавтодором и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Проведение подготовительных работ; Работы по устройству земляного полотна. Перечисление субсидий; Устройство дренажных водопропускных труб | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Росавтодором и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Заключены государственные контракты |
| Автомобильная дорога до с.Ивановка, Старомайнского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 31317,774 | 0 | - | - |
| Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района, Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 61801,57 | 0 | - | - |
| Строительство автомобильной дороги от с. Троицкий Сунгур до предприятия ООО "Агро-Нептун" и животноводческого комплекса Новоспасского района Ульяновской области | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 27912,74 | 0 | - | - |
| Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 9674,2 | 7521,84 | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством культуры РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Проведение внутренних строительных работ, отделка помещений. Перечисление субсидий в муниципальные образования; | Сбор заявок от муниципальных образований; Подписание Соглашения с Министерством культуры РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Проведение внутренних строительных работ, отделка помещений. Перечисление субсидий в муниципальные образования; |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жилых помещений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 10000,0 | 2033,0 | Прием документов от сельхозтоваропроизводителей о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам. Прием документов; Подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Перечисление субсидий | Прием документов от сельхозтоваропроизводителей о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам. Прием документов; Подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Перечисление субсидий |
| Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 |  | 4687,0 | 2597,2 | Подписание Соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий. Проведение подготовительных работ; Земляные работы. Перечисление субсидий. Проведение основных строительных работ | Подписание Соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий. Проведение подготовительных работ; Земляные работы. Перечисление субсидий. Проведение основных строительных работ |
| 2.Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Покров Рамиль Рафагатович – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Сырова Альфия Кямиловна – главный консультант департамента правовой, организационной и кадровой работы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 20377,0 | 16150,5 | - | - |
| Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Покров Рамиль Рафагатович – исполняющий обязанности директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 7377,0 | 6276,0 | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Разработка и размещение ТЭЗ. Проведение конкурсного отбора, оплата и поставка детских площадок | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. Разработка и размещение ТЭЗ. Проведение конкурсного отбора, оплата и поставка детских площадок |
| Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Сырова Альфия Кямиловна – главный консультант департамента правовой, организационной и кадровой работы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 13000,0 | 9874,5 | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, чел. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 200 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов, чел. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 190 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 12,2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Заморин Виктор Викторович – заместитель директора департамента экономики и финансов – начальник отдела целевых программ и закупок, 44-06-76 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 7,5 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Кирсанова Ольга Александровна – директор департамента газификации, 41-47-38 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 68 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Носков Сергей Леонидович – заместитель Министра по жилищно-коммунальному комплексу, 41-25-19 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 32 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Михайлин Михаил Юрьевич – заместитель директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 61-08-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 8,2 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Общее количество введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры, ед. | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м | Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Алексич Константин Викторович – директор ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик», 46-37-14 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 1 | Х | - | Индикатор рассчитывается по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 138332,878 | 118787,478 | - | - |
| Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 138332,878 | 118787,478 | - | - |
| Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на инновационной и технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 99097,4 | 99097,4 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 10545,4 | 0 | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями.; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 17190,078 | 19690,078 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, Лащенкова Ольга Михайловна– начальник отдела растениеводства, химизации и защиты растений департамента растениеводства и животноводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 11500,0 | 0 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв. Перечисление субсидий; | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов. Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв |
| Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также технического перевооружения оросительных систем, тыс. га |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,33 | Х | - | - |
| Площадь введенных в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0 | Х | - | -- |
| Объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях, тыс. тонн: |  | х | Х | Х | х | х | х | х | х |
| картофеля |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 32,8 | Х | - | - |
| овощей |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 20,1 | Х | - | - |
| кукурузы и сои |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 3,5 | Х | - | - |
| Площадь земель, защищенных от водной эрозии, затопления и подтопления, тыс. га |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,4 | Х | - | - |
| Площадь земель, защищенных от ветровой эрозии и опустынивания, тыс. га |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | - | 0,067 | Х | - | - |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2017 год

государственная программа Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2017 № 3/65-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 № 12/253-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 14.07.2017 № 1009 |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 06.07.2017 №15-331-П | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Изменения в План-график не вносились |

# Footnotes

Графы X  не заполняются