ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Министерства

агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий

Ульяновской области

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства   
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на 2019 год**

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Дата начала реализации мероприятия | Объём средств на реализацию ГП на отчётный год/значение целевого индикатора | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия/мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) | | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| **Итого по программе, в том числе:** |  | **30373311,72** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **2141220,82** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **780220,6** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  | **115870,3** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **2335389,631** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **1745998,831** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **589390,8** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **70060,18** | **0** | **0** | **35030,09** | **35030,09** |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **21630,784** |  |  | **10815,392** | **10815,392** |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **48429,4** |  |  | **24214,7** | **24214,7** |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 52352,884 |  |  | 26176,442 |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии,  100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,60 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,30 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям,10 % Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100% |  |
| областной бюджет |  | 9423,484 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 42929,4 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 6707,3 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 %. | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| областной бюджет |  | 1207,3 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 5500,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей в защищённом и (или) открытом грунте | 01.01.2019 | 10000,0 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | **01.01.2019** | 1000,0 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от субсидии сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) , % к предыдущему году |  | 102,8 | - | - | - | 102,8 |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 101,6 | - | - | - | 101,6 |  | |  |  |  |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га |  | 724,5 | - | - | - | 724,5 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % |  | 9,1 | - | - | - | 9,1 |  | |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, занятая семе-нами питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в общей площади посевов зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, тонн |  | 6600,0 | - | - | - | 6600,0 |  | |  |  |  |  |  |
| Объём производства семенного картофеля, тонн |  | 1452 | - | - | - | 1452 |  | |  |  |  |  |  |
| Объём реализованного семенного картофеля, тонн |  | 1210 | - | - | - | 1210 |  | |  |  |  |  |  |
| Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн |  | 242 | - | - | - | 242 |  | |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |  | х | - | - | - | х |  | |  |  |  |  |  |
| зерновых и зернобобовых |  | 1054,2 | - | - | - | 1054,2 |  | |  |  |  |  |  |
| сахарной свёклы |  | 278,7 | - | - | - | 278,7 |  | |  |  |  |  |  |
| картофеля |  | 40,0 | - | - | - | 40,0 |  | |  |  |  |  |  |
| овощей открытого грунта |  | 42,0 | - | - | - | 42,0 |  | |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 |  | |  |  |  |  |  |
| Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |  | 0,045 | - | - | - | 0,045 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства |  | 1,5 | - | - | - | 1,5 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **99461,229** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **31365,029** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **68096,2** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством продукции животноводства и птицеводства | 01.01.2019 | 14917,348 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 20 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства | 01.01.2019 | 37044,512 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| областной бюджет |  | 6668,012 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 30376,5 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 45999,634 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| областной бюджет |  | 8279,934 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 37719,7 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 1499,735 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 10 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 41 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 41 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 49 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 39 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| областной бюджет |  | 1499,735 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 104,6 | - | - | - | 104,6 |  | |  |  |  |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  | 0,77 | - | - | - | 0,77 |  | |  |  |  |  |  |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов |  | 9,5 | - | - | - | 9,5 |  | |  |  |  |  |  |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов |  | 10 | - | - | - | 10 |  | |  |  |  |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  | 8,193 | - | - | - | 8,193 |  | |  |  |  |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |  | 0,77 | - | - | - | 0,77 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки производства, переработки и реализации продукции растениеводства», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **1652471,573** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **1509054,373** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **143417,2** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства | 01.01.2019 | 145377,209 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 46 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 4 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития подотрасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы), всего, в том числе: | 01.01.2019 | 503,481 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 50 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 13 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 50 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 28 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 59 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| федеральный бюджет |  | 503,481 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 18292,68 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 73 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 16 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 43 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 41 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 27 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| областной бюджет |  | 3292,68 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 15000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе: | 01.01.2019 | 168298,203 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 89 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 89 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 11 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 11 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| областной бюджет |  | 39881,003 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 128417,2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства, | 01.01.2019 | 1320000,0 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 97 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 3 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 104,0 | - | - | - | 104,0 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства |  | 1,5 | - | - | - | 1,5 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства и скотоводства», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **99461,229** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **31365,029** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **68096,2** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством продукции животноводства и птицеводства | 01.01.2019 | 14917,348 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 40 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 20 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с деятельностью в области племенного животноводства | 01.01.2019 | 37044,512 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 50 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| областной бюджет |  | 6668,012 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 30376,5 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 45999,634 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 100 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 100 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % | Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 50 % |  |
| областной бюджет |  | 8279,934 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 37719,7 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 1499,735 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 10 %; Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 41 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 41 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии, 49 %  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 39 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 10 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| областной бюджет |  | 1499,735 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 104,6 | - | - | - | 104,6 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства,% |  | 6,9 | - | - | - | 6,9 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **233619,58** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **91661,58** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **141958,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 54878,05 |  |  |  |  | Предоставление грантов на реализацию 29 проекта по созданию и развитию КФХ | | Сбор заявок на участие в отборе проектов по созданию и развитию КФХ | Проведение конкурсного отбора; Отбор 29 проектов по созданию и развитию КФХ  Предоставление грантов на реализацию 29 проекта по созданию и развитию КФХ | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| областной бюджет |  | 9878,05 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 45000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 42682,93 |  |  |  |  | Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Проведение конкурсного отбора; Отбор 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм; Предоставление грантов на реализацию 8 проектов по развитию семейных животноводческих ферм | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| областной бюджет |  | 7682,93 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 35000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление потребительским обществам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с развитием их экономической деятельности | 01.01.2019 | 22500,0 |  |  |  |  | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | | Сбор заявок на участие в отборе проектов  Проведение конкурсного отбора. Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 38% | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 25% | Отбор проектов | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам 37% Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 45058,6 |  |  |  |  | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ | | Сбор заявок на участие в отборе проектов по развитию МТБ;  Проведение конкурсного отбора | Отбор проектов по развитию МТБ;  Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам на развитие МТБ, 100% | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий |  |
| областной бюджет |  | 8110,6 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 36948,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития малых форм хозяйствования на селе, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 30500,0 |  |  |  |  | Государственная поддержка граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | | Заключение соглашений с банками для предоставления субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства; Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки | Получение от банков реестров; перечисление субсидии в банки |  |
| областной бюджет |  | 5490,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 25010,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретением поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 01.01.2019 | 18000,0 |  |  |  |  | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, | | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы | Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 01.01.2019 | 1000,0 |  |  |  |  | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 100 % | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей;  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 11 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей;  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 54 % | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей;  Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 32 % | Перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям, 3 %  Сбор отчётов от сельхозтоваропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий, 100 % |  |
| * 1. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по разработке и внедрению в организациях Ульяновской области, осуществляющих производство и/или переработку продукции сельского хозяйства, прогнозно-аналитического инструментария, ориентированного на выявление резервов роста экономической эффективности | 01.07.2019 | 19000,0 |  |  |  |  | Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам | | Сбор заявок на участие в отборе проектов;  Проведение конкурсного отбора; Отбор проектов. Предоставление грантов сельхозпотребкооперативам; | Контроль условий, целей и порядка предоставления субсидий | Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий | Сбор отчётов о результатах предоставления субсидий |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. |  | 44 | - | - | - | 44 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. |  | 8 | - | - | - | 8 |  | |  |  |  |  |  |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред.году |  | 10 | - | - | - | 10 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. |  | 5 | - | - | - | 5 |  | |  |  |  |  |  |
| Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % к пред. году |  | 10 | - | - | - | 10 |  | |  |  |  |  |  |
| Прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ед. |  | 2 | - | - | - | 2 |  | |  |  |  |  |  |
| Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом, % к пред. году |  | 1,2 | - | - | - | 1,2 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество созданных новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития материально-технической базы, ед. |  | 7 | - | - | - | 7 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки, ед. |  | 39 | - | - | - | 39 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области и принявших участие в проводимых организациями высшего образования научно-производственных семинарах, в общей численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, % |  | 50 | - | - | - | 50 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | **01.01.2019** | **8600,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств | 01.01.2019 | 3100,0 |  |  |  |  | Проведение технической и технологической модернизации сельхозтоваропроизводителей, 100% | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 16% | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 32% | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей на перечисление субсидии на приобретение автомобилей УАЗ; проверка предоставленных документов; Заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями; Перечисление субсидий на приобретение автомобилей УАЗ 52% | Контроль достоверности предоставляемой информации |  |
| * 1. Мониторинг плодородия почв | 01.01.2019 | 5500,0 |  |  |  |  | Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения | | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя. Заключение государственного контракта. | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ, 36% | Проведение исполнителем работ по мониторингу плодородия почв. Приём материалов; Оплата выполненных работ, 36% | Приём материалов о состоянии почв; публикация полученных материалов на сайте Министерства; Оплата выполненных работ, 28% |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий), % |  | 6,5 | - | - | - | 6,5 |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс производительности труда к предыдущему году, % к предыдущему году |  | 104,2 | - | - | - | 104,2 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, тыс.ед. |  | 1,229 | - | - | - | 1,229 |  | |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб. |  | 21207 | - | - | - | 21207 |  | |  |  |  |  |  |
| Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга, га |  | 40000 | - | - | - | 40000 |  | |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | **01.01.2019** | **191226,8** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | **5736,8** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | **185490,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество, вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринима­тельства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной под­держки, в рамках фе­дерального проекта «Си­стема поддержки фер­меров и развития сельской кооперации» |  | 544 | - | - | - | 544 | Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства 544 единицы, в том числе за счёт средств государственной поддержки | | Заключение соглашений с Минсельхозом России | Утверждено Положение о деятельности Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и назначены ответственные лица,  Центром компетенций  в сфере сельскохозяйственной кооперации совместно с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проведено  12 обучающих семинаров в муниципальных образованиях области | Принятие постановления Правительства Ульяновской области  о мерах государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам  на создание и развитие их хозяйств,  Принятие постановления Правительства Ульяновской области  о мерах государственной поддержки (предоставление субсидий)  на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат в связи  с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,  Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота,  Предоставление субсидий Центру компетенций в целях возмещения части его затрат  в связи с осуществлением им текущей деятельности,  Предоставление субсидий Центру компетенций в целях возмещения части его затрат  в связи с осуществлением им текущей деятельности,  предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов в форме субсидий  в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств,  предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  Подача сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заявок в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого  и среднего предпринимательства» на получение кредитно-гарантийной и (или) финансовой поддержки |  |
| Количество работников, зарегистрированных в Пен­сионном фонде Рос­сийской Федерации, Фонде со­циального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйст­вами в году получения грантов «Агростартап» |  | 48 | - | - | - | 48 |  |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кре­дитных) из числа су­бъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные под­собные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки |  | 464 | - | - | - | 464 |  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы |  | 32 | - | - | - | 32 |  |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **471223,52** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **297616,72** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **173606,8** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **420922,22** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **250565,72** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **170356,5** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 25512,8 |  |  |  |  | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами | | Сбор заявок от муниципальных образований; проверка предоставленных документов  Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Подписание Соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; Перечисление субсидий муниципальным образованиям | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности |  |
| областной бюджет |  | 12756,4 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 12756,4 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Развитие газификации в сельской местности, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 32879,2 |  |  |  |  | Вод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства; Перечисление субсидий в МО, 100% | Мониторинг результатов строительства |  |
| областной бюджет |  | 20127,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 12752,2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Развитие водоснабжения в сельской местности, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 44592,7 |  |  |  |  | Строительство и реконструкция локальных водопроводов | | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства | Проверка представленных МО заявок на перечисление субсидий с прилагаемыми документами (контракты, акты выполненных работ с указанием км, подтверждение муниципального софинансирования); Мониторинг хода строительства; Перечисление субсидий в МО, 100% | Мониторинг результатов строительства |  |
| областной бюджет |  | 25368,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 19224,7 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 303937,52 |  |  |  |  | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | | Сбор заявок от муниципальных образований. Подписание Соглашения с Росавтодором и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий | Проведение конкурсной процедуры по определению исполнителя; | Заключение государственного контракта.  Мониторинг выполнения работ;  Оплата выполненных работ | Мониторинг выполнения работ |  |
| областной бюджет |  | 178314,32 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 125623,2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги НиБарыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское -Юлово Инзенского района Ульяновской области | 01.01.2019 | 224982,67 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 131993,02 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 92989,65 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги  от автомобильной дороги регионального значения Инза – Оськино граница области до ФАПа в п.Свет | 01.01.2019 | 24052,75 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 14111,29 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 9941,46 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги  от автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (1 этап) | 01.01.2019 | 54902,1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 32210,01 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 22692,09 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | 01.01.2019 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0 | Перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям | | Приём документов от сельхозтоваропроизводителей о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам | Приём документов; Подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями | Подписание соглашений; перечисление субсидий | Проведение выездных проверок |  |
| * 1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | 01.01.2019 | 3500,0 |  |  |  |  | Проведение мероприятий по маркетинговому сопровождению 15000 субъектов торговой деятельности в Ульяновской области | | Проведение мероприятий по маркетинговому сопровождению 5000 субъектов торговой деятельности в Ульяновской области | Проведение мероприятий по маркетинговому сопровождению 10000 субъектов торговой деятельности в Ульяновской области | Проведение мероприятий по маркетинговому сопровождению 15000 субъектов торговой деятельности в Ульяновской области | Проведение мероприятий по маркетинговому сопровождению 15000 субъектов торговой деятельности в Ульяновской области |  |
| * 1. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 01.01.2019 | 8500,0 |  |  |  |  | Строительство спортивного сооружения (стадиона) | | Подписание Соглашения с Министерством спорта о предоставлении субсидий | Мониторинг хода строительства | Перечисление субсидий. Мониторинг хода строительства | Мониторинг хода строительства |  |
| областной бюджет |  | 8500 | 0 | 0 | 2286 | 0,0 |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м. |  | х | х | х | х | х: |  | |  |  |  |  |  |
| для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м. |  | 7,395 | - | - | - | 7,395 |  | |  |  |  |  |  |
| для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  | |  |  |  |  |  |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км |  | 29,6 | - | - | - | 29,6 |  | |  |  |  |  |  |
| Протяжённость введённых в эксплуатацию локальных водопроводов, км |  | 13,09 | - | - | - | 13,09 |  | |  |  |  |  |  |
| Протяжённость введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |  | 9,0521 | - | - | - | 9,0521 |  | |  |  |  |  |  |
| Общее количество введённых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, ед. |  | 4 | - | - | - | 4 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество введённых в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, кв.м |  | 1 | - | - | - | 1 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли |  | 6100 | - | - | - | 6100 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество стационарных торговых объектов |  | 8250 | - | - | - | 8250 |  | |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  | 725 | - | - | - | 725 |  | |  |  |  |  |  |
| Количество нестационарных торговых объектов |  | 2790 | - | - | - | 2790 |  | |  |  |  |  |  |
| Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли |  | 0,7 | - | - | - | 0,7 |  | |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 88,5 | - | - | - | 88,5 |  | |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объёма оборота розничной торговли |  | 101,0 | - | - | - | 101,0 |  | |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения |  | 136,0 | - | - | - | 136,0 |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **20640,5** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **19600,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **1040,5** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 6040,5 |  |  |  |  | Поставка детских площадок в муниципальные образования | | Подписание Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ. | Сбор заявок от муниципальных образований | Проведение конкурсного отбора; Оплата выполненных работ; Мониторинг реализации мероприятий | Заключение Соглашения с МО и перечисление грантов в МО |  |
| областной бюджет |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1040,5 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | 01.01.2019 | 14600,0 |  |  |  |  | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли | | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 24% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 29% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 22% | Сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров-бывших руководителей сельхоз предприятий. Рассмотрение заявок. Перечисление выплат, 25% |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. |  | 25 | - | - | - | 25 |  | |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** | **01.01.2019** | **29660,8** |  |  |  |  | Строительство 3 ФАПов | | Подписание Соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидий | Перечисление субсидий в МО. Мониторинг хода строительства | Перечисление субсидий. Мониторинг хода строительства | Мониторинг хода строительства |  |
| **федеральный бюджет** |  | **27451,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **2209,8** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Общее количество введённых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **157093,3** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **24000,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **17223,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  | **115870,3** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Восстановление мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе:** | **01.01.2019** | **157093,3** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  | **24000,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  | **17223,0** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  | **115870,3** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 40589,6 |  |  |  |  | Строительство новых и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями работ по строительству и реконструкции | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  | 3719,3 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 36870,3 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агролесомелиоративных мероприятий и фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 26417,5 |  |  |  |  | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | | Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение  Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| областной бюджет |  | 255,15 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1162,35 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 25000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 56586,2 |  |  |  |  | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями культуртехнических мероприятий | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  | 13525,55 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 16060,65 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 27000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | 01.01.2019 | 33500,0 |  |  |  |  | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проверка документов | Подписание соглашений с сельхоз товаропроизводителями. Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Перечисление субсидий; Выполнение сельхоз товаропроизводителями мероприятий по известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения | Контроль достоверности предоставляемой информации; проверка выполненных работ |  |
| федеральный бюджет |  | 6500,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  | 27000,0 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га |  | 0,4 | - | - | - | 0,4 |  | |  |  |  |  |  |
| Площадь введённых в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения культуртехнических мероприятий, тыс.га |  | 1,368 | - | - | - | 1,368 |  | |  |  |  |  |  |
| Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счёт проведения агролесомелиоративных мероприятий, тыс. га |  | 0,081 | - | - | - | 0,081 |  | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ, государственным заказчиком - координатором которых является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области», всего, в том числе:** | **01.09.2019** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений», всего, в том числе:** | **01.09.2019** | **73605,269** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * 1. Обеспечение деятельности Министерства | 01.09.2019 | 46155,069 |  |  |  |  | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| * 1. Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | 01.09.2019 | 27450,2 |  |  |  |  | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы |  |
| **Целевые индикаторы основного мероприятия, ед. изм.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Степень выполнения областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, обеспечивающими выполнение функций в сфере сельского хозяйства, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), процентов |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  | |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_