ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

за 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные показатели работы | Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области |
|  | Сохранение общей посевной площади, расширение посевных площадей под зерновыми и кормовыми культурами, сахарной свёклой, масличными культурами (кроме подсолнечника), овощами, картофелем. | В Ульяновской области завершён сев яровых сельскохозяйственных культур | По оперативным данным в 2019 году яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 355,5 тыс. га. что на 40,2 тыс. га выше, чем в 2018 году (315,3 тыс. га). Овощей в хозяйствах промышленного сектора посажено и посеяно 1,7 тыс. га, что на 0,3 тыс. га выше, чем в 2018 году (1,4 тыс. га). Кормовых культур посеяно 76,1 тыс. га, что на 5,0 тыс. га выше, чем в 2018 году (71,1 тыс. га). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Увеличение доли посевных площадей высокобелковых зернобобовых культур. | В Ульяновской области завершён сев яровых сельскохозяйственных культур | По оперативным данным посевы сои составили 8,2 тыс. га, что на 1,4 тыс. га выше, чем в 2018 году (6,8 тыс. га). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Повышение урожайности сельскохозяйственных (за счёт повышения доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, применения научно обоснованных доз внесения удобрений и средств химизации). | Проводится мониторинг закупки минеральных удобрений и площади, засеваемой элитными семенами. | К проведению ярового сева закуплено 66,3 тыс. тонн минеральных удобрений, что выше, чем в 2018 году на 7,4 тыс. тонн (58,9 тыс. тонн). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение перспективных сортов и современных технологий возделывания. | На территории Чердаклинского района в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». Планируемый объем производства: 108 тонн огурцов и 1 200 000 шт. тюльпанов. | В настоящее время ведется подготовительная работа по реализации проекта. | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Разработка и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство в рамках созданного научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса Ульяновской области. | В осенне-зимний период проводились семинары в рамках «Школы агронома». Основной упор на семинарах сделан на приглашение иногородних и даже иностранных высококвалифицированных учёных и специалистов. | Кураторы от научно-образовательного кластера осуществляют сопровождение проведения полевых работ в закрепленных за ними муниципальных образованиях. | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Улучшение генофонда разводимых животных, повышение их племенных и продуктивных качеств | На протяжении последних 10 лет в Ульяновской области увеличивается продуктивность дойного стада. Основную роль в этом играет проводимая хозяйствами области целенаправленная селекционно-племенная работа. За 2016-2018 годы приобретено 3358 голов крупного рогатого скота, из них 1032 головы отечественной селекции и 2326 голов импортной. В 2019 году сельхозтоваропроизводителями запланировано приобретение 1472 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе 800 голов отечественной селекции и 672 головы импортной селекции. | За январь-май 2019 года приобретено 495 голов племенного крупного рогатого скота, в т.ч. 272 головы импортной селекции. За январь-май 2019 года в расчете на 1 корову в сельскохозяйственных организациях надоено 2239 кг молока (107% к 2018 году) | Шаронин ААлексей Николаевич - референт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Строительство новых молочных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов | Рост продуктивности коров и увеличение валового производства молока говорит об успешной реализации регионального проекта «Стимулирование развития молочного животноводства в Ульяновской области». В рамках данного проекта в 2018 году завершено строительство животноводческого комплекса на 1200 коров в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района. Также за 2018 год построены коровники на 600 коров (ООО «Калатея» Барышский район) и 300 коров (ООО «Хмелёвское» Мелекесский район), завершена реконструкция животноводческих помещений в ООО Агрофирма «Тетюшское» (Ульяновский район) и прочих фермерских хозяйствах. Всего за 2018 год дополнительно создано 2290 скотомест. В 2019 году в регионе ведётся строительство 2 новых молочных животноводческих комплексов и реконструкция существующих животноводческих объектов. Реализация проектов позволит увеличить производство молока в регионе на 6 тыс. тонн. Объём инвестиций составит 270 млн. рублей. Ряд инвестиционных проектов реализуется в птицеводстве: ООО «Персонал» Вешкаймского района по строительству цеха для яйцесбора, ООО «ЭкоФермаРус» Новомалыклинского района по строительству 2 новых птицеводческих корпусов, КФХ Бирюков Ф.С. Николаевского района осуществляется реконструкция 3 птицеводческих корпусов на 135 тыс. голов кур-несушек бывшей Николаевской птицефабрики. Общий объём инвестиций в проекты отрасли птицеводства составят порядка 100 млн. рублей. | Производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ на 01.06.2019 составило 48,6 тыс. тонн (104,7% к 2018 году); Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий на 01.06.2019 составило 27,9 тыс. тонн (104,5% к 2018 году) | Шаронин ААлексей Николаевич - референт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| Цель 2. Развитие малых форм хозяйствования на селе |
|  | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта (программы) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | 14.12.2018 утверждён паспорт регионального Проекта, сейчас действует в редакции от 04.03.2019. 30.04.2019 до Министерства были доведены новые целевые показатели проекта, заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России Центром компетенций в сфере сельской кооперации, созданный на базе Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина проведены обучающие семинары во всех муниципальных районах области по вопросам сельскохозяйственной кооперации; обучение прошли 637 человек, в том числе сотрудники администраций муниципальных районов и сельских поселений, сельскохозяйственные товаропроизводители, представители крестьянских (фермерских) хозяйств и граждане, ведущие личные подсобное хозяйство; в ходе проведения семинаров слушатели обеспечены методическим материалом в количестве 6000 экземпляров. Министерством организовано принятие 07 мая 2019 года постановления Правительства Ульяновской области об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на базе подведомственного Министерству учреждения ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий». 23 мая 2019 года Министерством было организовано принятие постановления Правительства Ульяновской области об утверждении правил предоставления новых мер государственной поддержки в рамках федерального проекта: грант «Агростартап» и субсидии кооперативам. Разработаны и направлены на согласование нормативные правовые акты Министерства в целях реализации данных мер государственной поддержки. В период с декабря 2018 по февраль 2019 года муниципальными районами разработаны и утверждены паспорта муниципальных проектов. Со всеми муниципальными районами Министерством заключено соглашение о сотрудничестве при реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации и установлении целевых показателей. Еженедельно проводятся совещания с муниципальными образованиями, в том числе с использованием видео конференц-связи. В целях оперативного взаимодействия и обмена информацией организован чат с ответственными за реализацию проекта в муниципальных образованиях области. | Итоги за II квартал будут не ранее 5 числа месяца , следующего за отчетным периодом, при этом прогнозируется выполнение итогов II квартала. По итогам I квартала количество вовлечённых в субъекты МСП в Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» составляет 84 человека; По итогам I квартала принято в члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Ульяновской области из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, 43 единицы. Выполнение показателя по работникам, зарегистрированным в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятым крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» на территории Ульяновской области, по итогам II квартала не планировалось, данное мероприятие запланировано на III квартал года. По итогам I квартала вновь создано субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, - 41 единица. | Руководитель регионального проекта, заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.С.Еварестова |  |
| Цель 3. Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - развитие сети водоснабжения в сельской местности; - развитие газификации в сельской местности; - строительство автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности; - строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; - реализация проектов по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности («Народные парки»). | Утверждён сводный список на 2019 год, вручены свидетельства на получение социальной выплаты 34 семьям, средства зачислены на их блокированные счета | 34 семьи начали улучшать свои жилищные условия, в том числе покупка и строительства жилья | Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок департамента финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  |  | В 2019 году будет введено в эксплуатацию 11,95 км новых водопроводных сетей: 6,95 км водопровода в с. Славкино Николаевского района, 5 км водопровода в пос. Приволье Кузоватовского района. | Приступили к выполнению работ в пос. Приволье Кузоватовского района в текущем году будут завершены работы по обвязке первой водонапорной башни, произведён монтаж второй водонапорной башни, начаты работы по устройству её зоны санитарной охраны. Ведутся пуско-наладочные работы на сетях водоснабжения для пуска первой очереди. В с. Славкино Николаевского района в 2019 году для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить строительство 922 м водопроводных сетей, устройство кабельных линий автоматизации, монтаж шкафа контроля уровня (1 и 2 зоны), устройство зон санитарной охраны. | Сафонова Дарья Александровна, заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  |  | В 2019 году выполнение работ по строительству внутрипоселковых сетей в сельской местности будут проведены: 1) пос. Самородки Барышского района (завершение строительства объекта) (L=3,15 км); 2) с. Павловка Барышского района (L= 6,7 км); 3) с. Загарино Барышского района (L=10,24 км); 4) с. Тинарка Мелекесского района (начало строительства) (L=6,37 км); 5) с. Новая Терешка Старокулаткинского района (начало строительства) (L=10.3 км). | 1) Работы завершены; 2) Проводится процедура выбора исполнителя СМР, аукцион проведен 23.05.2019, ведется процедура заключения контракта; 3) проведение аукциона запланировано до конца июня. Объект переходящий на 2020 год; 4) Аукцион проведен, контракт на СМР заключен 03.06.2019. Подрядчик приступил к работам; 5) Аукцион проведен, контракт на СМР заключен 28.05.2019, объект переходящий на 2020 год. | Сафонова Дарья Александровна, заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  |  | В 2019 году запланировано строительство 3 автомобильных дорог: 1) МО «Инзенский район» с. Юлово «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское» (реконструкция); 2) МО «Инзенский район» Строительство автомобильной дороги регионального значения Инза-Оськино граница области до ФАП в п. Свет; 3) МО «Новомалыклинский район» Строительство автомобильной дороги до с. Станция Якушки (I этап). | 1) Аукцион состоялся, заключен контракт. Подрядчик приступает к работам; 2) Аукцион состоялся, заключен контракт. Подрядчик приступает к работам; 3) Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций на выполнение работ. Аукцион объявлен повторно. | Сафонова Дарья Александровна, заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  |  | 1) МО «Кузоватовский район» с. Еделево; 2) МО «Майнский район» с. Загоскино; 3) МО «город Новоульяновск» п. Меловой. | 1) Аукцион состоялся, ведется процедура заключения контракта; 2) Торги состоялись 16 мая 2019 г. Заключен контракт, ведутся работы; 3) Работы ведутся по внутренней кладке кирпичных стен, установлены оконные блоки и наружные металлические двери. Ведутся работы по устройству кровли из металлочерепицы. В мае проведены работы по устройству внутренней системы отопления, водопровода, вентиляции. Приступили к наружным работам по устройству системы водоснабжения и канализации | Сафонова Дарья Александровна, заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  |  | Проведён конкурсный отбор поступивших проектов от муниципалитетов (поселений), отобрано 40 проектов. | Подготовлен и проходит процедуру согласования проект Постановления Правительства Ульяновской области о распределение средств на поселения для приобретения оборудования в рамках проекта «Народный парк» | Сафонова Дарья Александровна, заместитель директора ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
| Цель 4. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области |
|  | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 10 декабря 2018 года паспорт проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» был утвержден на заседании Президиума Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области. В целях увеличения экспорта продукции сельского хозяйства из Ульяновской области за рубеж Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проводится работа по привлечению инвесторов, заинтересованных в реализации крупных инвестиционных проектов, способствующих наращиванию объёмов экспортного потенциала региона. С целью достижения целевых показателей экспорта в Ульяновской области в декабре 2018 года на базе Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Ульяновской области создан снабженческо-сбытовой потребительский экспортно-ориентированный кооператив «РЕНЕССАНС-АГРО» (далее — кооператив). В настоящее время руководство и члены кооператива предпринимают все попытки выстроить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с коллегами Исламской Республики Иран. Так, в феврале 2019 года состоялась встреча членов кооператива с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в г. Астрахани господином Али Мохаммади. В рамках данного визита обсуждались возможности экспорта зерновой продукции Ульяновской области на территорию Исламской Республики Иран. По итогам встречи поступило приглашение посетить Исламскую республику Иран для осмотра мощностей по разгрузке зерновой продукции и площадок по откорму скота. Также руководством кооператива были проведены переговоры с Goldway Internationol Trading – компанией, занимающейся покупкой зерновой продукции и поставкой ее на рынок Ирана. С 18 по 21 июня 2019 года в Исламской Республике Иран состоялась 26-я Международная выставка «IranAgro Food & Beverages 2019». В рамках данной выставки состоялось 3-е заседание Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства в целях экспорта продукции АПК в Республику Иран. 17.06.2019 прошёл ряд мероприятий с участием представителей Королевства Дании. В ходе встречи были рассмотрены основные вопросы развития двусторонних экономических отношений между Ульяновской областью и Королевством Дании, в том числе вопросы, касающиеся экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности нашего региона. По расчётам Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области к 2024 году в регионе прогнозируется значительное увеличение экспорта продукции АПК – более чем в 2 раза к 2017 году (до 60 млн. долларов США). Но, тем не менее, данный показатель ниже, чем установленный федеральным проектом (72 млн. долларов США). Данное прогнозируемое значение экспорта продукции АПК в Ульяновской области объясняется рядом объективных экономических причин. Основную долю экспорта продукции АПК (62%) занимают зерновые культуры (злаки), объём в значительной степени зависит от урожая, который в свою очередь, во многом обусловлен погодными условиями. В 2017 году в Ульяновской области был получен максимальный за последние 25 лет урожай зерна (1549 тыс. тонн), соответственно достигнуты рекордные объёмы экспорта продукции агропромышленного комплекса – 28,8 млн. долларов США. В 2018 году и первом квартале 2019 года, в связи с более низким урожаем зерна, объём экспорта продукции агропромышленного комплекса снизился. В связи с этим, на имя руководителя федерального проекта — Министра сельского хозяйства РФ Д.Н.Патрушева Министерством направлено письмо (от 05.06.2019 № 73-П-05/13724исх) о корректировке целевых показателей экспорта продукции АПК. В настоящий момент письмо проходит процедуру согласования в аналитическом отделе Минсельхоза России. | В соответствии с данными Таможенной статистики внешней торговли товарная структура экспорта продукции АПК за I квартал 2019 года составила 0,992 млн долл США, что составляет 3,3 % от общего показателя 2019 года (30 млн долл США). По оперативным данным Приволжского таможенного управления по состоянию на 19.06.2019 товарная структура экспорта продовольственных товаров составила 5,154 млн.долл. США, что свидетельствует о выполнении прогнозного показателя установленного за II квартал 2019 года. | Руководитель проекта - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Снежинская Н.В. |

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министр

агропромышленного комплекса и развития

сельских территорий Ульяновской области 									                   М.И.Семёнкин

Михаил Николаевич Монин

44-26-63